第四部分  附件

渠县区域合作服务中心

关于2024年专项工作经费项目绩效自评的

报  告

渠县人民政府办公室：

根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，认真开展了项目绩效自评工作，自评结果经单位集体研究通过。现将项目绩效自评报告如下：

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

- 根据相关文件要求，为更好地开展川渝地区招商引资、区域合作以及编制相关专项规划等工作，需要足够的资金保障，该项经费纳入区合中心预算。我单位主管部门属于渠县人民政府办公室。

- 实施目的及支持方向。

- 项目主要工作任务是持续推动“成渝地区双城经济圈”建设、“川渝万达开地区统筹发展”“一带一路”“一廊一带”建设，发挥政策性资本引领作用，更好地促进资源优势转化为经济效益、社会效益，形成强有力的区域发展综合竞争力。

- 预算安排及分配管理。

- 项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

- 本单位专项工作经费项目预算171万元，资金立项申报依据为2024年渠县区域合作服务中心专项工作经费项目（渠财行〔2024〕005号），资金由财政全额拨款下达。分配为川渝地区招商引资专项经费85万元，区域合作交流活动专项经费78万元，人才队伍建设及业务培训经费8万元。

- 项目绩效目标设置。

- 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

- 项目整体目标：承办、参与区域合作相关会议活动；负责与友好地区、友好城市、友好单位的沟通协调；负责川渝两地及相关地区的招商引资工作；负责区域经济合作的重大任务、重点项目落地实施。

- 项目具体绩效目标：本项目共设置10个三级指标。具体如下：数量指标：解读政策文章数≥10次；完成期刊数量≥12次；外出考察交流次数≥80次；服务企业次数≥55次。时效指标：考察交流时间≤1年。社会效益指标：可持续服务来渠考察企业；持续保障考察交流正常推进。满意度指标：服务企业满意度≥90%，职工培训满意度指标≥95%。经济成本指标：成本控制≤171万元。

- 项目自评工作开展情况。根据《关于开展 2025 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位对专项工作经费项目开展了绩效自评，按照项目完成情况填制了《专项预算绩效自评打分表》和《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，分析发现问题给出改进措施，撰写形成专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评了解资金具体使用情况，是否按照预期规划进行资金分配，是否达到预期效果，实现预期价值，分析发现存在的问题和不足，及时更正，保障资金效益。

- 预设问题及评价重点。

- 专项工作经费项目的资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度，绩效监管、预算执行、资金使用等指标均符合相关要求，不存在超范围、超标准使用专项资金以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保持全过程遵守相关法律法规，保障实施结果与绩效目标相匹配。

- 评价选点。

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对专项工作经费项目实施的所有内容进行评价。

- 评价方法。

- 根据项目情况和评价重点采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法对专项工作经费项目绩效完成情况进行评价。

- 评价组织。

- 我单位成立了由主要领导担任组长，分管财务工作的分管领导担任副组长，财务人员和相关业务股室股长组成成员的绩效评价小组。组长对绩效评价工作负总责，副组长负责绩效评价工作的具体实施，财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价，业务股长负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本中心专项工作经费项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与中心总体规划发展相匹配属于政府支持范围。

2.项目管理。项目管理制度体系健全，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况；资金分配因素选取符合实际和发展需求；资金区域分布结果公平合理；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3.项目实施。本项目资金预算申报171万元，实际到位171万元，资金到位率100%；截至2024年12月31日，本项目实际支出资金171万元，预算执行率100%。

4.项目结果。本中心围绕项目绩效目标认真履职，专项

工作经费项目按计划实施，在规定时效内完成了招商引资、区域合作考察交流、人才培养等业务活动开展，业务培训合格率达100%，企业满意度达95%以上。

（二）专用指标绩效分析。

本项目按规定用途、适用范围进行专项资金分配，资金管理程序以及资金分配标准均符合专项资金管理要求，不存在资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

- 个性指标绩效分析。

- 1.政策解读

通过实施该项目，区合中心所有工作人员参与学习中央、省、市、县区域合作相关文件解读学习，并运用到考察交流活动中，最后通过期刊形式积累经验，以此提升区合中心人员整体专业素养，以更好地服务企业，营造良好营商环境，助推企业落地渠县。

2.考察交流次数

通过实施该项目，区合中心坚持走出去引进来结合发展的道路方针。积极开展考察调研活动，深入优质企业寻找合适的企业家，邀请其来渠调研促进合作；积极开展与周边县市区的交流学习，借鉴优秀的经验做法，为县域经济发展保驾护航。

3.企业满意度

通过实施该项目，在人员配备充足的前提下，保障了较强的专业性，在与企业沟通的过程中帮助企业渡难关解难题，诚邀企业来渠考察投资，服务到位，解答到位，使得企业满意度得到极大提升。

- 四、评价结论

- 中心专项工作经费项目，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，相关企业满意度较高，项目绩效目标完成情况达到预期效果，绩效自评得分为92分。

- 五、存在主要问题

- 绩效目标设置过于理想化。

- 改进建议

- 1.在项目启动阶段提前进行充分的探讨，了解项目的实际情况和目标的可行性，综合考虑项目规模、时间、资源等因素来进行目标设定，以确保目标能够在预期时间内达成。

- 2.合理设定项目目标，让它更符合实际情况，同时要确保目标具有可操作性。应该从项目的整体目标和细分目标两个方面来考虑，合理划分工作内容，合理安排工作进度和分配资源，确保目标的实现与预期目标的符合。

- 附件：专项预算绩效自评打分表

渠县区域合作服务中心

2025年7月23日

附件

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标 |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 6 |  |
|  |  | 规划论证 | 6 | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 5 |  |
|  |  | 资金投向 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6 |  |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 2 |  |
|  |  | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 10 |  |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 5 |  |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况 | 5 |  |
|  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 3 |  |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 5 |  |
|  |  | 完成时效 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 3 |  |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） | 用途合规性 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配 | 10 |  |
|  |  | 程序合规性 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求 | 10 |  |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求 | 10 |  |
| 个性指标 （16分） |  | 政策解读 | 6 | 解读政策文章数 | 6 |  |
|  |  | 考察调研次数 | 6 | 交流活动次数 | 2 |  |
|  |  | 企业满意度 | 4 | 走访、来访企业是否满意 | 4 |  |
| 扣分项 （10分） |  | 被评价 部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 |  |  |