## 整体支出绩效目标申报表
报表编号：510000_0013
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称 |  |  | 水利工程运维中心
年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金
| 1220.54 |  | 1220.54
年度总体目标 | 渠县水利工程运行维护中心在县委、县政府的正确领导下，全面开展党的建设，狠抓水利工程建设与维修养护，严格水利工程建设质量与安全监督，防灾减灾保运行保平安，为全县水利工程防汛度汛和保障粮食安全做出了贡献。
年度主要任务 | 任务名称 |  | 主要内容
| 主要任务一刘家拱桥水库建设持续推进 |  | 刘家拱桥水库工程建设总投资为3.5915亿元，已到位中央投资17957万元、省级补助资金6822万元、县级配套资金11136万元，占计划的100%。截至目前，累计完成投资33607.47万元，占工程静态总投资35915万元的93.6%。全面完成水库枢纽工程建设、枢纽蓄水阶段移民安置验收及蓄水验收工作；累计完成渠系工程中的南干渠明渠超高部分开挖完成，衬砌完成2200m；隧洞开挖、支护、衬砌完成；北干渠明渠超高部分基本开挖完成，隧洞开挖、衬砌、支护完成600m，明渠衬砌5.5km；枢纽附属工程完成上坝公路水沟浇筑完成，水保治理完成60%；跌水电站设备定制完成，引水渠处理完成，厂房基础处理完成。本年度累计完成投资3578.31万元，占本年度投资计划的3567.5万元100.3%。
| 主要任务二水利工程运行安全 |  | 做好了水利工程运行管理工作，全县水利工程安全度过汛期。1.加强领导，落实责任。多次召开专题会议、流域站站长会议，研究布置全县水库运行维护、安全度汛工作。4月15日前对全县中小型水库逐库落实水库大坝安全管理地方政府、主管部门、管理单位“三个责任人”和水库安全度汛行政、技术、巡查值守“三个责任人”进行了落实，逐库编制了水库安全管理和安全度汛政府行政责任人履职清单，将水库基本信息、安全管理“七到位”和“五须知”、大坝安全管理及安全度汛“三个责任人”履职清单和应急疏散转移路线图等防汛措施制作成“二维码”，方便快捷，逐库张贴。每座水库统一制作成水库大坝安全管理和安全度汛责任公示牌，4月30日前在水库醒目位置设置，接受社会和群众监督，同时向全县有关乡镇人民政府、街道办事处发出了通知。2.加强巡查，消除隐患。编制和完善了水库规章制度，逐库建立了水库巡查制度，统一编印水库巡视检查记录簿，分发各水库管理单位。3月20日至4月25日中心对全县92座小型水库开展了安全大检查，梳理了安全隐患，建立了台账，对影响水库工程安全度汛的隐患，立即采取整改措施消除安全隐患，对资金需求大、无法及时开展整治的病险水库，采取降低水位或空库运行，确保水库安全度汛。3.加强组织，注重培训。按照上级要求，3月16日召开了水库安全巡查业务培训会；4月28日前完成了2023年小型水库防汛“三个责任人”“三个重要环节”网络培训工作，参训率达100%；5月29日及6月7日再次召开了水库防汛“三个责任人”的技术责任人安全巡查业务培训会。4.加强“三个重点环节”落实，储备防汛物资。全县水库巡查人员和报汛人员通讯畅通，对水库动态监管预警系统运行不正常的水库由水库巡查人员或报汛人员在汛期实行人工上报水库实时水位、水情和水库运行情况。中小型水库完成了《水库防汛抢险应急预案》、《水库大坝管理应急预案》和《水库调度规程》的编制、修订报审工作。全县2座中型水库及所涉小型水库的32个乡镇（街道）于5月30日前完成了应急演练工作，全县有水库工程的32个乡镇（街道）按照要求储备了必备防洪抢险物资和建立应急抢险队伍。5.加强督查，保障度汛。加强协调，在整个汛期对各乡镇、各管护责任单位、责任人履职情况进行检查督导，防汛工作井然有序，今年全县水库、水利工程安全度过汛期，确保不出现安全事故、责任事故。
| 主要任务三水利工程维护推进有力 |  | 全县32个乡镇88个水库内外坡除草，对大义乡高峰水库等小型水库51座进行维修整治，中央补助247万元。目前已完成水库内外坡除草40座，预计2024年1月底全面完工。稳步推进渠县柏林水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目（一期），合同金额1721.4108万元，改造整治渠道6条，长12.71km，维修改造渠系建筑物等。目前，该项目2023年9月签订了施工合同，10月正式动工，已完成干渠清淤200m，长沟支渠开挖1500m，管道焊接埋设600m。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重
| 产出指标 | 数量指标 | 土石坝坝体维修养护水库座数 | ＝ | 40 | 座（处） | 3
|  |  | 中型水库警示标牌 | ≥ | 30 | 套 | 3
|  |  | 北干渠隧洞开挖、衬砌长度 | ≥ | 600 | 米 | 6
|  |  | 输（放）水建筑物维修养护水库座数 | ＝ | 38 | 座（处） | 5
|  |  | 完成渠县水库日常管护座数 | ≥ | 92 | 座 | 3
|  | 质量指标 | 维修水库合格率 | ＝ | 100 | % | 10
|  |  | 保障水中型水库警示标牌合格率 | ＝ | 100 | % | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库下游增加灌溉面积 | ≥ | 6.7 | 万亩 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维护工作经费 | ≤ | 28.5 | 万元 | 5
|  |  | 病险水库维修维护成本 | ≤ | 142.5 | 万元 | 5
|  |  | 公用经费 | ≤ | 80.388678 | 万元 | 5
|  |  | 人员经费 | ≤ | 969.150475 | 万元 | 5