| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910368-2024年城乡环境综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，全面开展城乡环境综合治理，确保城乡环境综合治理工作正常运行，保障鲜渡镇人民政府整体环境环保、干净、整洁。 |  |  |  | 按照渠县人民政府等上级机关关于城乡环境综合治理安排，全面开展了城乡环境综合治理，确保了城乡环境综合治理工作正常运行，保障了鲜渡镇人民政府整体环境环保、干净、整洁。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容，鲜渡镇人民政府环境保护工作投入资金53万元，做好了城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”问题。项目实施过程中，对厕所进行改造或改建，在农村逐步普及卫生厕所和无害化卫生厕所。乡村垃圾及时清运并做无公害处理，确保辖区环境整洁卫生，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。项目资金镇财政所经办人员按照环境保护工作的开展情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾中转 | ≥ | 600 | 600 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 清扫环境面积 | ≥ | 60000 | 60000 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 污水处理吨数 | ≥ | 1100 | 1100 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展户居环境整治 | ≥ | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环境卫生达标率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 污水处置率 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 污水处置时间 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 垃圾处置时间 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区受益群众覆盖率 | ≥ | 95 | 95 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 4 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入开展城乡环境综合治理资金 | = | 56 | 56 |  | 5 | 4 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府环境保护工作投入资金53万元，城乡环境综合治理运行正常，聘请了环境保洁人员3人，垃圾中转600吨，污水处理1100吨，开展户居环境整治2次。环境卫生达标率90%，污水处置率90%，受益群众满意90%，群众认可度80%，逐步改善了人民生活、生产环境，村民环境保护意识增强，保障了鲜渡镇人民政府整体环境环保、干净、整洁，垃圾处理及时。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 自评分析，我们发现个别地方垃圾清运不彻底，个别保洁员工作责任心不强等问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步优化保洁员队伍，对个别保洁员进一步进行业务培训和思想教育，工作中加大督查力度，发现问题，立行立改，促使鲜渡镇人民政府环境更加优美。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910391-2024年住读工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇干部住读、乡村振兴工作安排，保障乡镇干部住读、乡村振兴工作正常开展，确保鲜渡镇人民政府全员住读、按时完成乡村振兴任务。确保鲜渡镇人民政府住读、乡村振兴工作做出成效。 |  |  |  | 按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇干部住读、乡村振兴工作安排，保障了乡镇干部住读、乡村振兴工作正常开展，确保了鲜渡镇人民政府全员住读、按时完成了乡村振兴任务。确保了鲜渡镇人民政府住读、乡村振兴工作做出成效。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府镇乡镇干部住读、乡村振兴工作投入资金30万元，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，确保鲜渡镇人民政府全员住读、按时完成乡村振兴工作任务。项目在实施过程中，建立健全了干部驻读、乡村振兴工作制度，保障了全员驻读，全员参与乡村振兴工作，项目资金镇财政所经办人员按照驻读、乡村振兴工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 住读期间接待来访群众人次 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 代办服务事项数量 | ≥ | 50 | 50 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 住读人员到位率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 事件响应时限 | ≤ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕服务群众“最后一公里”提升干群关系 | 定性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改进干部工作作风，切实做到为民服务 | 定性 | 效率 | 效率 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 住读、乡村振兴工作经费投入 | = | 30 | 30 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府镇乡镇干部住读、乡村振兴工作投入资金30万元，项目开展正常，乡村振兴工作时效1年。做到了党政机关全员驻读，乡村干部全员参加乡村振兴工作。乡村振兴政策宣传对象覆盖率100%，住读人员到位率100%，受益群众满意90%，巩固沿江种植蔬菜1000亩，推行玉米、大豆带状复合种植4000亩，在大坵、宝塔村整治高标准农田建设4000余亩，宝塔村发展订单农业大头菜500亩，重点推进完成粮食生产和订单农业生产。综合整治山田水林路堰，维修山坪塘15口、路3.8公里，抵御了历史罕见的高温干旱天气。走访经开区企业、召开返乡企业家座谈会、乡贤会、拜访重要客商等活动，制作鲜渡镇人民政府推介宣传片、洽谈各界人士。鲜渡镇人民政府企业99家、个体户206个、家庭农场67家，特别是新引进2家电子厂、1家玩具厂在鲜落地。建设更多“共富工坊”，发挥本地“乡贤”优势，全力支持企业返乡创业，加大招工宣传和招引力度，破解招工难问题，推进各类共富工坊落地运行。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 自评分析，我们发现个别地方乡村振兴行动迟缓，个别干部乡村振兴点子不多，创新意识差等问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步优化干部队伍，对个别全体干部进一步进行业务培训和思想改造，工作中加大督查力度，发现问题，立行立改，促使鲜渡镇人民政府镇村振兴工作做得更好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910437-2024年乡镇（街道办）党建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障乡镇党建工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府党建工作做出成效；确保全镇全体党员思想觉悟得到提高，全镇党风党纪不断改善。 |  |  |  | 保障了乡镇党建工作正常运行，确保了鲜渡镇人民政府党建工作做出成效；确保了全镇全体党员思想觉悟得到提高，全镇党风党纪不断改善。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年乡镇（街道办）党建工作经费投入3万元，保障乡镇党建工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府党建工作做出成效。项目在实施过程中，开展党员大学习、大讨论活动工作，开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等活动。项目资金，镇财政所经办人员按照乡党建工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 上党课次数 | ≥ | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 党员活动日次数 | ≥ | 4 | 4 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宣传党的方针政策次数 | ≥ | 4 | 4 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 参会人员受益率 | ≥ | 95 | 95 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动开展时限 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党建引领作用 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关党员干部满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 5 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇党建工作开展投入资金 | = | 3 | 3 |  | 20 | 19.5 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98.5分，鲜渡镇人民政府2024年乡镇（街道办）党建工作经费投入3万元，组织全镇党员干部深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实省委十二届六次全会、市委五届九次全会、县委十四届八次全会精决策部署，全力以赴拼经济搞建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，深刻认识到在全党开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措，是维护党的团结统一、确保令行禁止的必然要求，是落实全面从严治党要求、提升党员纪律自觉的迫切需要，是凝聚干事创业精气神、激励干部担当作为的重要保证。认真贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署，牢牢把握正确政治方向，聚焦重点任务目标，专题研究意识形态工作，通过定期组织开展中心组理论学习。开展有事找纪检，统筹推进构建“党委政府主导、紧盯警示教育专项整治、15件群众专项整治、“6+1”重点领域边具体实事，聚焦农村集体“三资”迁等领域，涉农补贴、惠民政策、征地拆迁、截留挪用虚报冒领、点紧盯“2+3+1”专项整治、吃拿卡要等问题,截至目前，摸排问题线索14条，立案6件，党内警告6人。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 自评分析，我们发现个别党员学习热情不够高，个别党员思想僵化、创新意识差等问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步党建工作，对个别落后党员进行单独谈话，单独学习，发现问题，立行立改，鼓励全体党员共同进步，共向未来，为实现伟大的中国梦做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910455-2024年乡镇两代会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障乡两代会工作正常运行，确保两会顺利召开，把乡两代会的决定决议执行落实到位。 |  |  |  | 保障了乡两代会工作正常运行，确保了两会顺利召开，把乡两代会的决定决议执行落实到位。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年党代会、人代会工作经费投入9.1万元，保障乡镇两代会工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府民意通达。该项目在实施过程中，鲜渡镇人民政府召开两代会2次以上，项目资金，镇财政所经办人员按照乡两代会工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印发会议资料份数 | ≥ | 500 | 500 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发放参会代表会议补助人数 | ≥ | 550 | 550 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 会议议案办结率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 补助资金到位率 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 乡两代会工作开展时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进经济社会发展 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党代会、人代会代表满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金发放金额 | = | 6.6 | 6.6 |  | 5 | 5 |  | 单位：万元 |
|  |  |  | 会议资料成本 | = | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.5 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评99.5分，鲜渡镇人民政府党代会、人代会工作经费投入9.1万元，印发会议资料500册，印发宣传标语数10条，召开“两代会”2次，提高了两代会经费的经济效益，保质保量按时完成了两代会任务。加强了鲜渡镇人民政府两代会规范化建设，保障了民意上达畅通，提高了党员、群众满意度，认真完成代表议案，相关政策全面得到落实，党代会、人代会代表满意度95%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府两代会还存在代表履职能力不够高，议案办理代表满意度还有一定的差距，深入走访群众还不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、加强代表履职能力培训，2、进一步提高议案办理质量，3，全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意代给两代会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910478-2024年纪检专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完善机制体制，强化监督效果。深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变保障纪检工作开展。 |  |  |  | 完善了机制体制，强化监督效果。深入推进了党风廉政建设和反腐败工作开展，确保了党风、政风的大转变保障纪检工作开展。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年纪检专项经费投入13万元，推进了党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。保障纪检监察工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府党风廉政风清气正。项目实施过程中，开展党风廉政建相关会议调研4次，宣传培训2次，完成纪检监察案件3件，审查调查4次，开展集中整治群众身边不正之风和贪腐问题，全面贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，坚持人民至上，坚持群众满意不满意评判标准，紧盯群众身边不正之风和腐败问题，从严整治一批贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等问题。项目资金，镇财政所经办人员按照乡党建工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政建相关会议调研次数 | ≥ | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宣传培训次数 | ≥ | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 审查调查次数 | ≥ | 4 | 4 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 纪检监察案件办结率 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 问题线索处置率 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 案件办理时限 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少辖区案件发生 | 定性 | 有效转变 | 有效转变 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 反腐倡廉警示 | 定性 | 长期 | 长期 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 4 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展党风廉政建设投入资金 | = | 8 | 8 |  | 20 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评99分，鲜渡镇人民政府2024年纪检专项经费投入13万元，2024年，开展集中整治群众身边不正之风和贪腐问题，全面贯彻落实党中央、省委、市委和县委决策部署，坚持人民至上，坚持群众满意不满意评判标准，紧盯群众身边不正之风和腐败问题，从严整治一批贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等问题。开展有事找纪检，统筹推进构建“党委政府主导、紧盯警示教育专项整治、15件群众专项整治、“6+1”重点领域边具体实事，聚焦农村集体“三资”迁等领域，涉农补贴、惠民政策、征地拆迁、截留挪用虚报冒领、点紧盯“2+3+1”专项整治、吃拿卡要等问题,截至目前，摸排问题线索14条，立案6件，党内警告6人，确保了鲜渡镇人民政府风清气正的政治生态，完成了纪检监察工作任务，保障了鲜渡镇人民政府党风廉政风清气正，做到了有案必查，及时办结，减少辖区案件发生率，长期发挥了反腐倡廉警示教育作用，群众满意度≥90%，群众认可度80%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府纪检工作还存在专职工作人员不足，纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发生，个别纪检监察案件办结质量不很理想，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，2、进一步开展大学习大讨论活动，竖立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，提高社会和群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910495-2024年关工委工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展关心关爱活动，保障乡关工委工作正常运行。积极关心弱势群体， 增强弱势群体的幸福感。 |  |  |  | 开展了关心关爱活动，保障了乡关工委工作正常运行。积极关心了弱势群体， 增强了弱势群体的幸福感。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年关工委工作经费4万元，按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排，保障乡镇关工委工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府社会安定、弱势群体生活幸福。项目资金，镇财政所经办人员按照乡安全维稳工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展送温暖、献爱心活动次数 | ≥ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展送温暖、献爱心活动涉及村社区 | = | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关爱对象覆盖率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展送温暖、献爱心活动时效 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 弱势群体的幸福感 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展送温暖、献爱心活动投入资金 | = | 4 | 4 |  | 20 | 19 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98.5分，鲜渡镇人民政府2024年关工委工作经费4万元，按乡镇关工委工作职责要求，保障了乡关工委工作正常运行，弱势群体安全、生活稳定，确保了鲜渡镇人民政府社会安定、人民幸福。群众认可度≥85%，受益群众满意度≥90%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府关工委还存在机构不健全的问题，关爱活动不够专业，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群众关爱帮扶不够。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、加强关爱工作人员履职能力培训，2、进一步提高关爱工作质量，3，全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群众身边，提高社会和群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910504-2024年维稳专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全面开展辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成维稳队伍、联防联动机制，扎实做好信访、息访、回访工作。积极维护社会稳定，促进我乡经济和社会各项事业稳步发展，保障信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升群众安全感和满意度。 |  |  |  | 全面开展了辖区内不稳定因素的排查，稳控措施全面落实，形成了维稳队伍、联防联动机制，扎实做好了信访、息访、回访工作。积极维护了社会稳定，促进了我乡经济和社会各项事业稳步发展，保障了信访、安全维稳等工作正常开展，从而不断提升了群众安全感和满意度。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府2024年维稳专项经费10万元，开展禁毒、扫黑除恶、矛盾化解10次，开展宣传活动2次，全面宣传安全生产知识，强化风险意识，牢固树立“宁可十防九空、不可失防万一”的底线思维，切实落实“党政同责、一岗双责”，全面明晰工作职责，定期研判安全形势，细化工作任务，把任务细化到全镇工作各环节、全过程。开展重点时段、重点领域专项整治，严格落实“三管三必须”要求，结合全镇现状和特点，坚持把安全生产各项要求贯穿到各点位各网格，常态化开展道路、地灾、涉电、涉气、涉火、涉水、涉人员密集场所等重点领域安全检查工作，把隐患当事故，抓早抓小、闭环管理，坚决防范重特大安全事故发生。守住安全底线，严格落实“15条”硬措施和“五预”机制，整治安全隐患10余处，成功应对最强高温干旱天气，高效应对4次强降雨和渠江干流超警戒水位洪涝灾害，未发生较大及以上生产安全事故。项目资金，镇财政所经办人员按照乡安全维稳工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒、扫黑除恶、矛盾化解次数 | ≥ | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展宣传活动次数 | ≥ | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信访案件处置率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 矛盾纠纷处置率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 信访案件处置时间 | ≤ | 15 | 15 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 化解矛盾纠纷时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护辖区长期稳定 | 定性 | 长期 | 长期 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 5 | 4 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒、反诈、扫黑除恶工作开展投入资金 | = | 10 | 10 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府2024年维稳专项经费10万元，开展禁毒、扫黑除恶、矛盾化解10次，开展宣传活动2次，全面宣传安全生产知识，强化风险意识，牢固树立“宁可十防九空、不可失防万一”的底线思维，切实落实“党政同责、一岗双责”，全面明晰工作职责，定期研判安全形势，细化工作任务，把任务细化到全镇工作各环节、全过程。开展重点时段、重点领域专项整治，严格落实“三管三必须”要求，结合全镇现状和特点，坚持把安全生产各项要求贯穿到各点位各网格，常态化开展道路、地灾、涉电、涉气、涉火、涉水、涉人员密集场所等重点领域安全检查工作，把隐患当事故，抓早抓小、闭环管理，坚决防范重特大安全事故发生。守住安全底线，严格落实“15条”硬措施和“五预”机制，整治安全隐患10余处，成功应对最强高温干旱天气，高效应对4次强降雨和渠江干流超警戒水位洪涝灾害，未发生较大及以上生产安全事故。常态化开展扫黑除恶斗争，广泛防范宣传电信网络诈骗知识，管住‘两卡’、防范受骗，不前往缅甸等涉诈高风险地区，管控重点人员137人查明去向、劝返境外人员3名回国、没有发生电信网络诈骗案件。禁毒工作被县表先进集体。辖区群众满意度达到90%，群众认可度80%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区)重视不够，党的各项政策宣传不理想，个别村组防范不够好，村民的矛盾纠纷调解不够及时，导致到上级信访的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。3、虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910514-2024年道路交通安全管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 认真开展道路交通安全管理工作，全面完成消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。 |  |  |  | 认真开展了道路交通安全管理工作，全面完成了消除交通安全隐患，确保了道路安全畅通。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年投入道路交通安全管理经费3万元，保障乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。项目实施过程中，开展印发交通安全宣传资料500张，设置交通安全宣传标识50个，硬化安全隐患道路5公里。项目资金，镇财政所经办人员按照乡道路交通安全管理工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印发交通安全宣传资料 | ≥ | 500 | 500 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 交通安全宣传标识 | ≥ | 50 | 50 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 交通安全畅通率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 到达发生安全隐患地时限 | ≤ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 定性 | 效率 | 效率 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路交通安全管理投入资金 | = | 3 | 3 |  | 20 | 19.5 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.5分，鲜渡镇人民政府2024年道路交通安全管理经费3万元，完善道路安全防护和交通安全警示标识设施，对场乡主干道、拱市学校门口、场乡往各村路口等多处交通安全隐患进行整治，保障乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除交通安全隐患，确保道路安全畅通。项目实施过程中，开展印发交通安全宣传资料500张，设置交通安全宣传标识50个，硬化安全隐患道路5公里，保障了乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。没有发生过重大交通安全事故。群众满意度达到90%，群众认可度80%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府道路交通安全管理工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区)重视不够，各项道路交通安全管理法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，影响道路交通安全的现象依然存在，群众满意度还有一定的差距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的道路交通安全管理专职管理工作人员，提高道路交通安全管理工作质量。2、培养村组干部道路交通安全管理履职能力，及时防范道路交通安全管理中的不利因素。3、大力开展道路交通安全管理法律法规宣传，把道路交通安全管理知识送到群众心上，提高群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910526-2024年农村道路交通安全员劝导员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 维护道路安全，交通正常通行，消除安全隐患，减少交通安全事故发生。 |  |  |  | 维护了道路安全，交通正常通行，消除了安全隐患，减少了交通安全事故发生。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府2024年投入农村道路交通安全员劝导员经费3.60万元，聘请了必要的安全劝导员，维护了道路安全，交通正常通行，消除了安全隐患，减少了交通安全事故发生。项目实施内容过程中，聘请了安全劝导员24人，对鲜渡镇人民政府道路特别是农村道路的安全出行进行不定期的劝导。项目资金，镇财政所经办人员，按照乡道路交通安全劝导工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到劝导人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请交通安全劝导员/村社区 | ≥ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 交通劝导涉及村（社区）个数 | = | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设置交通安全劝导点/村社区 | ≥ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 交通安全劝导员开展工作到位率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 交通安全劝导管理时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通通畅 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入交通安全劝导资金 | = | 3.6 | 3.6 |  | 10 | 9.5 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.5分，鲜渡镇人民政府2024年农村道路交通安全员劝导员经费3.60万元，聘请了安全劝导员2人/村社区，设置交通安全劝导点7个，劝导员到岗到位率达到95%，开展了各类安全检查多次，对鲜渡镇人民政府道路特别是农村道路的安全出行进行不定期的劝导，排除了安全隐患。保障了乡镇道路交通安全，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。没有发生过重大交通安全事，故群众满意度达到90%，群众认可度85%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府道路交通安全劝导工作还存在专职管理人员不足，个别村（社区)重视不够，各项道路交通安全管理法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于道路交通安全管理的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的道路交通安全劝导专职管理工作人员，提高道路交通安全管理工作质量。2、培养村组干部道路交通安全管理履职能力，及时防范道路交通安全管理中的不利因素。3、大力开展道路交通安全管理法律法规宣传，把道路交通安全管理知识送到群众心上，提高群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910537-2024年便民服务中心运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照渠县人民政府等相关部门工作要求，保障便民服务中心正常运行。确保全镇人民群众办事方便快捷。 |  |  |  | 按照渠县人民政府等相关部门工作要求，保障了便民服务中心正常运行。确保了全镇人民群众办事方便快捷。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容，鲜渡镇人民政府2024年便民服务中心运行经费投入6万元，保障便民服务中心正常运行，确保鲜渡镇人民政府全体公民办事方便、快捷。项目实施过程中，办理群众农保100件及以上，办理优抚惠民事项10件以上，保障了服务人员报酬及时支付，保障了便民服务工作正常开展。项目资金，镇财政所经办人员，按照乡便民服务中心运行工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办理群众农保件数 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 办理优抚惠民 | ≥ | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 群众需求事项办结率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工作人员到位率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时限办结率 | = | 98 | 98 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办事，提高群众办事质量 | 定性 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 定性 | 提升 | 提升 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 便民服务工作开展投入资金 | = | 6 | 6 |  | 5 | 4 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府2024年便民服务中心运行经费6万元，便民服务中心运行正常，办理群众农保100件及以上，办理优抚惠民事项10件以上，加强了便民服务中心管理，建立健全了相关制度，确保了鲜渡镇人民政府全体村民办事方便、快捷，群众办事随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务，受益群众满意度90%，群众认可度85%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910546-2024年基层人防工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 制定可行的方案，确保人口疏散有序进行，设立标识牌，加强对村民的宣传引导，加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识，确保人民生命财产安全。 |  |  |  | 制定了可行的方案，确保了人口疏散有序进行，设立了标识牌，加强了对村民的宣传引导，加强了人防政策和人防知识培训，有效增强了广大群众的人防观念和意识，确保了人民生命财产安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府2024年，基层人防工作经费投入1万元，确保人口疏散有序进行，设立标识牌，加强对村民的宣传引导，加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识，确保人民生命财产安全。项目实施过程中，开展了人防演练1次，人防工作人员培训1次。项目资金，镇财政所经办人员，按照乡基层人防工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人防工作人员培训次数 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 人防演练次数 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训人员到位率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训达标率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人民防空工作开展时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众生命财产安全 | 定性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 增强群众安全意识 | 定性 | 持续 | 持续 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人民防空工作开展投入资金 | = | 1 | 1 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府2024年基层人防工作经费1万元，在2024年的工作中制定了可行的“基层人民防空”实施方案，确保了人口疏散有序进行，设立了标识牌，进行人员防空法律法规和防空防灾知识宣传覆盖率达到100%，加强了对村民的宣传引导，加强了人防政策和人防知识培训，有效增强了广大群众的人防观念和意识，确保了人民生命财产安全。保质保量按时完成了便民服务任务，受益群众满意度90%，群众认可度85%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府基层人防工作还存在防空避难场所功能简单，数量有效的问题，个别工作人员重视不够，基层人防质量不理想，群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、积极向上级政府汇报沟通，力争建立功能齐全，容量够用的防空避难场所，以满足鲜渡镇人民政府人民防空工作的需求，2、教育基层人防服务工作人员，认真学习基层人防专业技能，提高基层人防工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910551-2024年法律顾问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 聘请政策法律顾问，认真开展群众法律服务工作，为全镇居民提供法律服务，确保全镇人民的合法权益得到法律保护。 |  |  |  | 聘请政策法律顾问，认真开展了群众法律服务工作，为全镇居民提供法律服务，确保了全镇人民的合法权益得到法律保护。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，按照鲜渡镇人民政府的工作安排，向鲜渡镇人民政府的全体群众提供了法律咨询、法律援助。项目实施过程中，全年在全镇7个村、社区开展法律顾问活动，积极向鲜渡镇人民政府的全体群众提供了法律咨询、法律援助。项目资金，镇财政所经办人员，按照乡法律顾问工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展法律宣传 | ≥ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展群众法律服务工作村社区 | = | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 聘请政策法律顾问 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展群众法律服务工作覆盖率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展群众法律服务工作时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民的合法权益得到法律保护 | 定性 | 有效保障 | 有效保障 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入开展群众法律服务工作资金 | = | 2.05 | 2.05 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年法律顾问经费2.05万元，全年聘请政策法律顾问1人，开展法律宣传2次，在全镇7个村社区向群众提供了法律咨询、法律援助，特别是弱势群体的法律需求得到有效援助，开展群众法律服务工作覆盖率100%，受益人群满意度90%，群众认可度85%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府法律顾问工作还存在，法律宣传不够全面，部分群众的法律援助需求没有得到彻底满足的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步加大法律宣传力度，尽量确保全民知法、懂法、守法，进一步加大法律咨询、法律援助力度，尽力满足群众的法律援助需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910559-2024年乡村振兴村工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作经费正常开展。巩固贫困村各项脱贫工作成果，确保乡村振兴工作做出成效。 |  |  |  | 保障了脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作经费正常开展。巩固了贫困村各项脱贫工作成果，确保了乡村振兴工作做出成效。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府2024年乡村振兴村工作经费投入6万元，保障了脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作经费正常开展。巩固了贫困村各项脱贫工作成果，确保了乡村振兴工作做出成效。项目实施过程中，向脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村下派第一书记2人，由他们专职负责脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村的乡村振兴工作，项目资金，镇财政所经办人员，按照乡村振兴工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展驻村走访次数 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 巩固脱贫攻坚成果村个数 | = | 3 | 3 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村振兴工作验收合格率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宣传覆盖率 | ≥ | 98 | 98 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 下派第一书记到位率 | = | 100 | 100 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 乡村振兴工作开展时效 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村风貌，提升群众生活质量 | 定性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现城乡统筹发展 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴项目投入资金 | = | 6 | 6 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年乡村振兴村工作经费6万元，保障了脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作经费正常开展，巩固了贫困村各项脱贫工作成果，乡村振兴政策宣传对象覆盖率100%，巩固沿江种植蔬菜1000亩，推行玉米、大豆带状复合种植4000亩，在大坵、宝塔村整治高标准农田建设4000余亩，宝塔村发展订单农业大头菜500亩，重点推进完成粮食生产和订单农业生产。综合整治山田水林路堰，维修山坪塘15口、路3.8公里，抵御了历史罕见的高温干旱天气。走访经开区企业、召开返乡企业家座谈会、乡贤会、拜访重要客商等活动，制作鲜渡镇人民政府推介宣传片、洽谈各界人士。鲜渡镇人民政府企业99家、个体户206个、家庭农场67家，特别是新引进2家电子厂、1家玩具厂在鲜落地。建设更多“共富工坊”，发挥本地“乡贤”优势，全力支持企业返乡创业，加大招工宣传和招引力度，破解招工难问题，推进各类共富工坊落地运行，落实“进出平衡”制度，耕地占补平衡恢复耕地150亩，永农撂荒整治13处。户居环境得到明显改善，村容村貌得到有效提升。受益人群满意度90%，群众认可度80%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 自评分析，我们发现个别村委会乡村振兴工作点子不多、缺乏创新意识等存在的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，在今后的工作中，进一步加强脱贫村和乡村振兴重点村、集体经济薄弱村干部的政治思想学习和业务技能学习，特别是加强他们的乡村振兴业务培训，进一步提高他们的办事能力和办事效率，让全体行政干部牢固树立全心全意为民服务的思想，促进鲜渡镇人民政府镇村振兴工作更加完美。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910565-2024年村（社区）办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安排村社区办公经费，确保村社区办公事宜正常运转，促进村社区各项工作任务按时完成。 |  |  |  | 安排村社区办公经费，确保了村社区办公事宜正常运转，促进了村社区各项工作任务按时完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 鲜渡镇人民政府2024年村（社区）办公经费投入7万元，村社区召开院坝会议10次/村社区，印发宣传资料500份，确保村社区办公事宜正常运转，促进村社区各项工作任务按时完成。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年村（社区）办公经费需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公经费涉及村社区 | = | 7 | 7 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 村社区每月开展集体办公次数 | ≥ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 村社区办公事项按时办结率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 村社区每月开展集体办公时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区办公事宜正常运转 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入村社区办公经费 | = | 7 | 7 |  | 20 | 19 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年村（社区）办公经费投入7万元，村社区每月开展集体办公2次，印发宣传资料700份，确保村社区办公事宜正常运转，促进村社区各项工作任务按时完成。服务对象满意度90%，项目运行效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910578-2024年村（社区）党建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障村、社区党建工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府党建工作做出成效，确保全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。 |  |  |  | 保障了村、社区党建工作正常运行，确保了鲜渡镇人民政府党建工作做出成效，确保了全镇全体村、社区党员思想觉悟得到提高，各村、社区党风党纪不断改善。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容：鲜渡镇人民政府2024年村（社区）党建工作经费投入28万元，保障完成上级机关关于村（社区）党建工作任务，确保了各村（社区）党建工作的经费投入，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府各村（社区）完成党建工作任务。项目实施过程，严格按照《鲜渡镇人民政府-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示，开展上党课、党员教育活动日、组织生活会4次/村社区，每个村、社区组织党员学习各级党代会精神2次。项目资金，镇财政所经办人员，按照村（社区）党建工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每个村、社区组织慰问老党员、贫困党员活动 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 每个村、社区组织党员学习各级党代会精神 | ≥ | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会次数/村社区 | ≥ | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党员学习各级党代会精神参加率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 村、社区在家党员干部参加政治思想学习率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展村、社区党建工作时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村、社区党员干部政治思想觉悟提高 | 定性 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村、社区党员干部满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展村、社区党建工作投入资金 | = | 28 | 28 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年村（社区）党建工作经费28万元，该项目财务管理制度健全、机构设置合理，严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。鲜渡镇人民政府各村（社区），通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了鲜渡镇人民政府党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，党员及群众满意度85%，群众认可度80%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，大学习大讨论活动开展还不够深入，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，提高社会和群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910598-2024年服务群众专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 为全镇各村、社区群众提供生产生活服务。维护村（社区）公共设施建设，开展各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。 |  |  |  | 为全镇各村、社区群众提供生产生活服务。维护了村（社区）公共设施建设，开展了各类为民服务活动，便民服务场所和服务设施维护维修。保障了村（社区）服务群众工作正常运行，确保了各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 鲜渡镇人民政府2024年服务群众专项工作经费投入33万元，为全镇各村、社区群众提供了生产生活服务，维护了村（社区）公共设施建设，开展了各类为民服务活动，对便民服务场所和服务设施进行了维护维修。保障了村（社区）服务群众工作正常运行，确保了各村（社区）安全、安定，道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目实施过程中，严格按照《鲜渡镇人民政府-村、社区财务管理意见》进行计划、审批、公示、实施、公示，代群众办理需求项事项20件以上/村社区，公共设施维护了1次/村社区，聘请了环境保洁人员3人/村社区，项目资金，镇财政所经办人员，按照村（社区）服务群众工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公共设施维护次数/村社区 | ≥ | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 聘请环境保洁人员人数/村社区 | ≥ | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展服务群众工作涉及村（社区） | = | 7 | 7 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 代群众办理需求事项件数村社区 | ≥ | 20 | 20 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为民服务工作人员到位率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 村社区环境卫生达标率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 公共运行项目处置时间 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 代办群众需求时限 | ≤ | 15 | 15 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民办事 | 定性 | 效率 | 效率 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 村社区环境及便民服务场所美观 | 定性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入服务群众资金 | = | 33 | 33 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府2024年服务群众专项工作经费33万元，代群众办理需求项事项20件以上/村社区，开展各类为民服务活动1次/村社区，聘请环境保洁人员3人/村社区，通过“村（社区）服务群众工作”的实施，确保了鲜渡镇人民政府村（社区）道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁，未收到社会公众投诉，服务群众满意度90%，群众认可度80%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不够精准、资金使用效益有待提高，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，提高社会和群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000010910607-2024年农村公路日常养护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鲜渡镇人民政府各村、社区，按照渠县县委等上级机关，关于“农村公路日常养护经费经费”安排，保障该项工作正常运行，确保鲜渡镇人民政府“农村公路日常养护”工作做出成效。 |  |  |  | 鲜渡镇人民政府各村、社区，按照渠县县委等上级机关，关于“农村公路日常养护经费经费”安排，保障了该项工作正常运行，确保了鲜渡镇人民政府“农村公路日常养护”工作做出成效。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年投入农村公路日常养护经费28万元，保障了该项工作正常运行，确保了鲜渡镇人民政府“农村公路日常养护”工作做出成效。保障乡镇道路交通安全畅通，全面消除交通安全隐患，项目实施过程中，开展了农村公路日常养护工作督促、安全隐患排查工作，聘请公路养护人员1人以上/村社区，开展了公路维护养护1次以上/村社区，项目资金，按照国有企业退休人员社会化管理工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护村道面积 | ≥ | 1500 | 1500 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 维修维护乡道面积 | ≥ | 1100 | 1100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 道路养护质量达标率 | = | 100 | 100 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农村公路养护工作时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通畅 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修养护工作经费 | = | 4 | 4 |  | 5 | 4.5 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
|  |  |  | 维修村道成本 | = | 12 | 12 |  | 5 | 4.5 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
|  |  |  | 维修乡道成本 | = | 12 | 12 |  | 5 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年农村公路日常养护经费28万元，维修维护乡道1.1千平米以上，维修维护村道1.5千平米，道路养护质量达标率95%，通过开展农村公路日常养护工作，保障了乡镇道路交通安全管理正常运行，全面消除了交通安全隐患，确保了道路安全畅通。没有发生过重大交通安全事，故群众满意度达到90%，群众认可度80%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府农村公路日常养护工作，还存在专职养护人员不足，个别村（社区)重视不够，各项道路交通安全管理法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于道路交通安全管理的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、培养高素质的农村公路日常养护工作人员，提高农村公路日常养护工作质量。2、培养村组干部道路交通安全管理履职能力，及时防范道路交通安全管理中的不利因素。3、大力开展道路交通安全管理法律法规宣传，把道路交通安全管理知识送到群众心上，提高群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011208178-2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 积极推进国有企业退休人员社会化管理与原企业分离工作进程，帮助国有企业退休职工开展疾病防控保健、党员活动、综合治理等各类服务活动，保障国有企业退休人员福利待遇，提高退休人员的获得感和幸福感。 |  |  |  | 积极推进了国有企业退休人员社会化管理与原企业分离工作进程，帮助国有企业退休职工开展疾病防控保健、党员活动、综合治理等各类服务活动，保障了国有企业退休人员福利待遇，提高退休人员的获得感和幸福感。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 鲜渡镇人民政府2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.2万元，积极推进国有企业退休人员社会化管理与原企业分离工作进程，帮助国有企业退休职工开展疾病防控保健、党员活动、综合治理等各类服务活动，保障国有企业退休人员福利待遇，提高退休人员的获得感和幸福感。项目资金，按照国有企业退休人员社会化管理工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展国有企业退休退休党员活动 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展2024年国有企业退休人员社会化管理活动覆盖率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国有企业退休党员参加党员活动 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展2024年国有企业退休人员社会化管理活动 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展国有企业退休人员社会管理时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休人员的获得感和幸福感 | 定性 | 有效、提高 | 有效、提高 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众 满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入国有企业退休人员社会化管理资金 | = | 0.2 | 0.2 |  | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分99分，鲜渡镇人民政府2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.2万元，积极推进国有企业退休人员社会化管理与原企业分离工作进程，帮助国有企业退休职工开展疾病防控保健、党员活动、综合治理等各类服务活动，保障国有企业退休人员福利待遇，提高退休人员的获得感和幸福感。服务对象满意度达到90%，项目运行效果明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011277473-鲜渡镇人民政府地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 及时搬离地灾隐患区群众，确保群众生命财产安全，积极协调解决进行地灾隐患排危。 |  |  |  | 及时搬离了地灾隐患区群众，确保了群众生命财产安全，积极协调解决进行地灾隐患排危。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年投入地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作经费6.7562万元，及时搬离地灾隐患区群众64户140人，确保群众生命财产安全，积极协调解决进行地灾隐患排危。项目资金，按照国有企业退休人员社会化管理工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 6.76 | 30.91 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.91 | 30.91 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 转移人员安全率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 转移人员安置时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 转移人员人数 | = | 140 | 140 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 转移人员涉及村（社区） | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 转移人员户数 | = | 64 | 64 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 定性 | 有效、安全 | 有效、安全 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | 98 |  | 10 | 9.8 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 转移人员安置资金支出 | = | 6.7562 | 6.7562 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.8 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.8分，鲜渡镇人民政府2024年投入地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作经费6.7562万元，搬离地灾隐患区群众64户、140人，转移人员安全率100%，地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作，转移人员安置时效及时，地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作经费项目投入6.7562万元，有效确保保障人民群众生命安全，受益群众满意度≥98%，群众认可度80%，项目运行效果明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，促使鲜渡镇人民政府地灾隐患搬迁和重点隐患排危工作更全面的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011750922-退役军人服务站打造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实； 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训； 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作； 积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。 认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作，提高退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理水平，确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实。 |  |  |  | 宣传贯彻了退役军人有关政策法规,保障了退役军人合法权益落实； 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施了退役军人适应性培训和职业教育、技能培训； 协助做好了本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作； 积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。 认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作，提高退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理水平，确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 鲜渡镇人民政府2024年投入退役军人服务站打造经费1.63万元，购买了照明电器1套、办公桌4张，地面硬化美化80平米，涂刷美化墙面310平米，购买办公椅子6把、照明灯具1套，认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作，提高退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理水平，确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实。项目资金，镇财政所经办人员按照退役军人服务站打造工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.63 | 1.63 |  | 100.00% |  | 10 |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.63 | 1.63 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公桌 | = | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 涂刷美化墙面 | ≥ | 310 | 310 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 地面硬化美化 | ≥ | 80 | 80 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购买照明灯具 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 购买办公椅子 | = | 6 | 6 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退役军人服务站维修质量验收合格率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 退役军人服务站打造时效 | ＜ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | 85 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人服务站打造成本 | = | 16294 | 16294 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府2024年投入退役军人服务站打造经费1.63万元，购买了照明电器1套、办公桌4张，地面硬化美化80平米，涂刷美化墙面310平米，购买办公椅子6把，认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作，提高退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理水平，确保本单位退役军人和其他优抚对象各项优抚政策落实。群众满意度达到90%，群众认可度80%。项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府退役军人服务站打造经费不足，造成退役军人服务站打造档次不高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极向上级申请专项资金，进一步把退役军人服务站打造得更加完美。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011881499-渠县鲜渡镇人民政府污水处理厂支管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | “渠县鲜渡镇人民政府污水处理厂支管网建设项目”投入资金76.74万元，新建双壁聚乙烯塑钢缠绕管281.2米，钢管DN300长度104.61米，工程建设检测井19口，截污井6口，有效的减少了生活污水对鲜渡镇人民政府场镇的污染，有效的减少了污水对拱市河的污染，有效的改善了河道的水质，消除恶臭现象，有效的提升了生态环境建设；只要处理好了生活污水，才能够合乎民心、顺应民意，才能够改善人们的生活条件，增强人们的生活品质。 |  |  |  | 投入了资金76.74万元，新建了双壁聚乙烯塑钢缠绕管281.2米，钢管DN300长度104.61米，工程建设检测井19口，截污井6口，有效的减少了生活污水对鲜渡镇人民政府场镇的污染，有效的减少了污水对拱市河的污染，有效的改善了河道的水质，消除恶臭现象，有效的提升了生态环境建设；只要处理好了生活污水，才能够合乎民心、顺应民意，才能够改善人们的生活条件，增强人们的生活品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | “渠县鲜渡镇人民政府污水处理厂支管网建设项目”投入资金191.064万元，支管网年排放量300吨，支管网建设长度1.6公里，支管网享受2600人，质量验收合格率98%，有效的减少了生活污水对鲜渡镇人民政府场镇的污染，有效的减少了污水对拱市河的污染，有效的改善了河道的水质，消除恶臭现象，有效的提升了生态环境建设；只要处理好了生活污水，才能够合乎民心、顺应民意，才能够改善人们的生活条件，增强人们的生活品质。项目资金，镇财政所经办人员按照污水处理厂支管网建设开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 191.06 | 0.00 |  | 0.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 191.06 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支管网年排放量 | = | 300 | 300 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支管网建设涉及村 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支管网享受人数 | = | 2600 | 2600 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支管网建设长度 | = | 1.6 | 1.6 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | ≥ | 98 | 98 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时效 | = | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众生活 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 2 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理厂支管网建设项目投入 | = | 191.0647 | 191.0647 |  | 10 | 7 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95分，“渠县鲜渡镇人民政府污水处理厂支管网建设项目”投入资金191.064万元，支管网年排放量300吨，支管网建设长度1.6公里，支管网享受2600人，质量验收合格率98%，有效的减少了生活污水对鲜渡镇人民政府场镇的污染，有效的减少了污水对拱市河的污染，有效的改善了河道的水质，消除恶臭现象，有效的提升了生态环境建设；只要处理好了生活污水，才能够合乎民心、顺应民意，才能够改善人们的生活条件，增强人们的生活品质。受益群众满意度90%以上，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，促使鲜渡镇人民政府污水处理厂支管网更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011885197-2023年度基层党建补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扎实抓好基层党建工作，认真搞好基层党组织述职述廉工作，促进基层党组织健康发展，进一步密切干群、党群关系，把基层党组织建设推上新的台阶。 |  |  |  | 扎实抓好基层党建工作，认真搞好了基层党组织述职述廉工作，促进了基层党组织健康发展，进一步密切了干群、党群关系，把基层党组织建设推上新的台阶。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年投入2023年度基层党建补助1.00万元，到基层党组织督导指导述职述廉工作10次，开展基层党组织述职述廉活动覆盖率100%，扎实抓好基层党建工作，认真搞好基层党组织述职述廉工作，促进基层党组织健康发展，进一步密切干群、党群关系，把基层党组织建设推上新的台阶。项目资金，镇财政所经办人员按照2023年度基层党建补助工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 到基层党组织督导指导述职述廉工作次数 | ≥ | 10 | 10 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展基层党组织述职述廉活动覆盖率 | = | 100 | 100 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展基层党组织述职述廉活动时效 | ≤ | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 密切干群、党群关系 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度 | ≥ | 85 | 85 |  | 10 | 8.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入开展基层党组织述职述廉活动资金 | = | 10000 | 10000 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分97.5分，鲜渡镇人民政府投入2023年度基层党建补助1万元，到基层党组织督导指导述职述廉工作10次，开展基层党组织述职述廉活动覆盖率100%，扎实抓好了基层党建工作，认真搞好了基层党组织述职述廉工作，促进了基层党组织健康发展，进一步密切干群、党群关系，把基层党组织建设推上新的台阶。基层党员满意度85%以上，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172524T000011942734-渠县零散烈士墓集中迁移工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照零散烈士集中管理办法，对鲜渡镇人民政府符合条件的烈士墓迁葬至烈士陵园集中管护。保障烈士墓迁葬经费及时到位，进一步弘扬烈士为国献身的伟大精神，让为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神代代相传。 |  |  |  | 按照零散烈士集中管理办法，对鲜渡镇人民政府符合条件的烈士墓迁葬至烈士陵园集中管护。保障了烈士墓迁葬经费及时到位，进一步弘扬烈士为国献身的伟大精神，让为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神代代相传。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要内容:鲜渡镇人民政府2024年投入渠县零散烈士墓集中迁移工作经费3.00万元，按照零散烈士集中管理办法，对鲜渡镇人民政府符合条件的3座烈士墓迁葬至烈士陵园集中管护。保障烈士墓迁葬经费及时到位，进一步弘扬烈士为国献身的伟大精神，让为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神代代相传。项目资金，镇财政所经办人员按照2023年度基层党建补助工作开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 烈士墓迁葬 | = | 3 | 3 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 烈士墓迁葬经费到位率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 烈士墓迁葬工作开展时间 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 烈士墓迁葬质量验收合格率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神 | 定性 | 代代相传 | 代代相传 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 弘扬烈士为国献身的伟大精神 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迁葬烈士后代满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入烈士墓迁葬资金 | = | 3 | 3 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.5分，鲜渡镇人民政府2024年投入渠县零散烈士墓集中迁移工作经费3.00万元，按照零散烈士集中管理办法，对鲜渡镇人民政府符合条件的3座烈士墓迁葬至烈士陵园集中管护。保障烈士墓迁葬经费及时到位，进一步弘扬烈士为国献身的伟大精神，让为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神代代相传。迁葬烈士后代满意度95%以上，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让为国家为民族英勇奋斗不怕牺牲的精神更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000012747791-关于安排2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照上级要求，确保鲜渡镇人民政府美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放正常运转，丰富中滩乡人民群众文化生活。 |  |  |  | 按照上级要求，确保了鲜渡镇人民政府美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放正常运转，丰富了鲜渡镇人民政府人民群众文化生活。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，确保鲜渡镇人民政府2024年投入美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放资金0.9万元，保障三馆免费开放工作了正常运转，丰富鲜渡镇人民政府人民群众文化生活。项目资金，镇财政所经办人员，按照三馆免费开放工作开展资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到三馆免费开放相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  | 100.00% |  | 10 |  |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配备美术馆、图书馆、文化馆等三馆管理人员 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放业务培训 | ≥ | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 美术馆、图书馆、文化馆等三馆管理人员到岗率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放业务培训合格率 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放时效 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富鲜渡镇人民政府人民群众文化生活 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 85 | 85 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放资金控制数 | = | 0.9 | 0.9 |  | 10 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评98分，鲜渡镇人民政府通过美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放项目的实施，确保了鲜渡镇人民政府三馆免费开放工作正常运行，丰富鲜渡镇人民政府人民群众文化生活。服务群众满意度90%，群众认可度80%，项目运行保障效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 鲜渡镇人民政府美术馆、图书馆、文化馆等三馆免费开放工作，还存在专职管理不足，图书等文化用品不够丰富，群众满意度还存在差距等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 1、加强三馆管理人员业务培训，努力提升他们的服务水平和业务技能。2、更新增加一些与群众文化生活有关的图书资料。3、进一步搞好三馆开放服务活动，提高社会和群众的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000012747994-关于下达2023年交通专项应急资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据资金文件要求，对玉灵村水毁道路及时进行维修整治，尽快使道路恢复畅通，确保群众出行安全。 |  |  |  | 根据资金文件要求，对玉灵村水毁道路及时进行了维修整治，尽快使道路恢复畅通，确保群众出行安全。 ） |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，渠县鲜渡镇人民政府投入2023年交通专项应急资金20万元，根据资金文件要求，对玉灵村水毁道路700米及时进行维修整治，水毁道路维修验收合格率98%，尽快使道路恢复畅通，确保群众出行安全。项目资金，镇财政所经办人员，按照2023年交通专项应急资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到2023年交通专项应急工作相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 水毁道路维修公里数 | = | 700 | 700 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水毁道路维修验收合格率 | ≥ | 98 | 98 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成水毁道路维修 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 水毁道路维修涉及村 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 方便群众安全出行 | = | 100 | 100 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水毁道路维修项目投入 | = | 20 | 20 |  | 20 | 16 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95分，渠县鲜渡镇人民政府投入2023年交通专项应急资金20万元，根据资金文件要求，对玉灵村水毁道路700米及时进行维修整治，水毁道路维修验收合格率98%，尽快使道路恢复畅通，确保群众出行安全，群众满意90%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让玉灵村水毁道路更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000012774602-渠江港湾式停泊区（大坵村）建设占地及青苗补偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照渠财预〔2024〕95号文件要求，推进修建渠江港湾式停泊区项目建设顺利进行，切实保障渠江港湾式停泊区群众的合法权益。 |  |  |  | 按照渠财预〔2024〕95号文件要求，推进了修建渠江港湾式停泊区项目建设顺利进行，保障了渠江港湾式停泊区群众的合法权益。） |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，渠县鲜渡镇人民政府投入渠江港湾式停泊区（大坵村）建设占地及青苗补偿资金20万元，按照渠财预〔2024〕95号文件要求，对停泊区建设83.14亩占地面积进行补偿，推进修建渠江港湾式停泊区项目建设顺利进行，切实保障渠江港湾式停泊区群众的合法权益，有效维护社会稳定。项目资金，镇财政所经办人员，按照渠江港湾式停泊区（大坵村）建设占地及青苗补偿资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到渠江港湾式停泊区（大坵村）建设占地及青苗补偿相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 24.20 | 24.20 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 24.20 | 24.20 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 停泊区建设占地及青苗补偿到位率 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 停泊区建设占地及青苗补偿涉及村社区 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时效 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 停泊区建设占地面积 | = | 83.104 | 83.104 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 停泊区建设占地农户生活稳定率 | ≥ | 90 | 90 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 停泊区建设占地及青苗补偿项目投入资金 | = | 24.195336 | 24.195336 |  | 20 | 19 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.5分，渠县鲜渡镇人民政府投入渠江港湾式停泊区（大坵村）建设占地及青苗补偿资金20万元，按照渠财预〔2024〕95号文件要求，对停泊区建设83.14亩占地面积进行补偿，停泊区建设占地及青苗补偿资金到位率100%，推进修建渠江港湾式停泊区项目建设顺利进行，切实保障渠江港湾式停泊区群众的合法权益，有效维护社会稳定。群众满意95%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让玉灵村水毁道路更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013006441-2024年大坵村道路加宽项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于大坵村村道宽，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于了大坵村村道宽，严格监管工程质量，确保了资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保了乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金100万元，对大坵村村道4.5公里宽到4.5米，道路加宽厚度到0.18米，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年革命老区转移支付项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到2024年大坵村道路加宽相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路加宽宽度 | = | 4.5 | 4.5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 道路加宽厚度 | = | 0.18 | 0.18 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 道路加宽质量验收合格率 | ≥ | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 道路加宽时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 道路加宽长度 | = | 4.5 | 4.5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众生产生活出行 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 加宽项目投入 | = | 100 | 100 |  | 10 | 6 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95分，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金100万元，对大坵村村道4.5公里宽到4.5米，道路加宽厚度到0.18米，工程质量合格率100%，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。群众满意90%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让大坵村村道更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013006494-2024年金花村石河堰清淤项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于金花村石河堰清淤，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于金花村石河堰清淤，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金60万元，对金花村石河堰清淤10亩、石河堰堡坎维修加固80米，严格监管工程质量，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好蓄水保水工作，方便群众生产生活用水，确保人畜饮水安全。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年革命老区转移支付项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到项目建设相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 石河堰堡坎维修加固 | = | 80 | 80 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 石河堰堡坎维修加固质量验收合格率 | ≥ | 98 | 98 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 石河堰清淤面积 | = | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 石河堰清淤、堡坎维修加固时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 石河堰清淤质量验收合格率 | ≥ | 98 | 98 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众生产生活用水 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 石河堰清淤、堡坎维修加固项目投入 | = | 60 | 60 |  | 10 | 6 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95.5分，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金60万元，对金花村石河堰清淤10亩、石河堰堡坎维修加固80米，工程质量合格率100%，确保资金用到实处，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好蓄水保水工作，方便群众生产生活用水，确保人畜饮水安全。群众满意95%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让金花村石河堰更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013006536-2024年金花村石河堰新建提灌站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于金花村石河堰新建提灌站，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于金花村石河堰新建提灌站，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金35万元，新建金花村石河堰提灌站1座，新建提灌站质量验收合格率100%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好提水灌溉工作，方便群众生产生活用水，确保农业生产用水安全。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年革命老区转移支付项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到项目建设相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建提灌站 | = | 1 | 1 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新建提灌站质量验收合格率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 新建提灌站时效 | ≤ | 3 | 3 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提灌站灌溉面积 | ≥ | 230 | 230 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建提灌站项目投入 | ≤ | 35 | 35 |  | 20 | 16 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95.5分，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金35万元，新建金花村石河堰提灌站1座，工程质量合格率100%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好提水灌溉工作，方便群众生产生活用水，确保农业生产用水安全。群众满意95%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让金花村石河堰提灌站更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013006709-2024年大坵村新建水渠项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于大坵村新建水渠项目，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于大坵村新建水渠项目，严格监管工程质量，确保了资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金30万元，2024年大坵村新建水渠4公里，新建水渠质量验收合格率100%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好水渠灌溉工作，方便群众生产生活用水，确保农业生产用水安全。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年革命老区转移支付项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到项目建设相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 新建水渠质量验收合格率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 新建水渠时效 | ≤ | 3 | 3 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新建水渠长度 | ≥ | 4 | 4 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水渠灌溉覆盖面积 | ≥ | 90 | 90 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建水渠项目投入 | ≤ | 30 | 30 |  | 20 | 16 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95.5分，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金30万元，2024年大坵村新建水渠4公里，新建水渠质量验收合格率100%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，做好水渠灌溉工作，方便群众生产生活用水，确保农业生产用水安全。群众满意95%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，让大坵村新建水渠更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013006737-2024年大坵村山坪塘清淤项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于大坵村山坪塘清淤，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年革命老区转移支付项目资金全部用于大坵村山坪塘清淤，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金10万元，山坪塘清淤面积8亩，山坪塘清淤质量验收合格率95%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，恢复山坪塘蓄水保水功能，方便群众生产生活用水，确保人畜饮水安全。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年革命老区转移支付项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到项目建设相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 山坪塘清淤面积 | = | 8 | 8 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 山坪塘清淤涉及村 | = | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 山坪塘清淤质量验收合格率 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 山坪塘清淤时效 | 定性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众生产用水 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 95 |  | 10 | 9.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 山坪塘清淤项目投入 | = | 10 | 10 |  | 20 | 16 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95.5分，鲜渡镇人民政府投入2024年革命老区转移支付项目资金10万元，山坪塘清淤面积8亩，山坪塘清淤质量验收合格率95%，确保资金用到实处，搞好水利设施建设，恢复山坪塘蓄水保水功能，方便群众生产生活用水，确保人畜饮水安全。群众满意95%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，恢复山坪塘蓄水保水功能，让大坵村山坪塘更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013266532-2024年抗旱资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抓好了2024年抗旱工作，有效保障鲜渡镇人民政府人畜饮水安全。 |  |  |  | 抓好了2024年抗旱工作，有效保障鲜渡镇人民政府人畜饮水安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 鲜渡镇人民政府投入2024年抗旱资金1万元，展2024年抗旱10次机关干部2024年抗旱工作到位率100%，扎实抓好了2024年抗旱工作，有效保障鲜渡镇人民政府人畜饮水安全。项目资金，镇财政所经办人员按照2024年抗旱资金开展的资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到相关人员的账户上，资金运用良好没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展2024年抗旱次数 | ≥ | 10 | 10 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 机关干部2024年抗旱工作到位率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展2024年抗旱工作活动时效 | ≤ | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障鲜渡镇人民政府人畜饮水安全 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | 85 |  | 10 | 8.5 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入2024年抗旱工作资金 | = | 10000 | 10000 |  | 20 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98.5分，鲜渡镇人民政府投入2024年抗旱资金1万元，展2024年抗旱10次，机关干部2024年抗旱工作到位率100%，扎实抓好了2024年抗旱工作，有效保障鲜渡镇人民政府人畜饮水安全。受益群众满意度85%以上，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 没有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51172525T000013269284-渠县鲜渡镇人民政府金花村道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县鲜渡镇人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年项目资金全部用于金花村村道新建、修补，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  | 2024年项目资金全部用于金花村村道新建、修补，严格监管工程质量，确保资金用到实处，进一步提高鲜渡镇人民政府人民的幸福指数，确保乡村振兴见成效、民生福祉提品质。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容，鲜渡镇人民政府投入2024年金花村道路建设97万元，道路建设长度1.5公里，道路建设质量验收合格率100%，确保资金用到实处，搞好农村基础设施建设，恢复金花村村道交通功能，方便群众生产生活出行，提高村民生活水平。项目资金，镇财政所经办人员，按照2024年金花村道路建设项目资金需求情况，根据集体领导的意见，在不突破调整预算的前提下，通过预算一体化平台用款计划栏目申报资金，财政所长复核报送财政局预算股，由财政局预算股、国库股以及相关领导负责资金使用的全程监督、审核，项目资金全额在预算一体化平台支付到项目建设相关人员的账户上，资金运用良好，没有挤占挪用情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 |  | 权重 | 得分 |  | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 97.00 | 97.00 |  | 100.00% |  | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 97.00 | 97.00 |  | 100.00% |  | / | / |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% |  | / | / |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 |  | 权重 | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | = | 1.5 | 1.5 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 道路建设质量验收合格率 | = | 100 | 100 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 道路建设时效 | ＜ | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众生产生活出行 | 定性 | 有效 | 有效 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | 90 |  | 10 | 9 |  | 因服务对象反馈未完全满意，故未达100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路建设项目投入 | ≤ | 970000 | 970000 |  | 20 | 9 |  | 因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分98分，鲜渡镇人民政府投入2024年金花村道路建设97万元，道路建设长度1.5公里，道路建设质量验收合格率100%，确保资金用到实处，搞好农村基础设施建设，恢复金花村村道交通功能，方便群众生产生活出行，提高村民生活水平。群众满意90%，项目运行效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 财政资金调度困难，因财政资金调度困难，导致支付进度缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 积极与上级沟通，加快项目资金支付进度，恢复山坪塘蓄水保水功能，让大坵村山坪塘更快更好的发挥社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |  |