## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 清算下达2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 达州市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 渠县应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 0.84 |  | 0.56%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 0.84 |  | 0.56%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金文件下达及时，按照文件实施 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照资金管理办法进行拨付 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金文件进行使用 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 严格按照绩效说明执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照绩效管理办法进行管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照管理办法执行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过采购洪涝灾害应对设备、装备，提升渠县应对洪涝灾害能力 |  |  |  | 已完成采购洪涝灾害应对设备、装备,显著提升渠县应对洪涝灾害能力
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应急抢险车辆采购完成率 |  | 3辆 | 3辆
|  |  | 应急救援服装、浮力马甲、冲锋衣采购数量达标率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 物资验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 采购计划完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 预算执行率 |  | 100% | 0.56% | 因应急车辆定制导致拨付滞后，将积极推进资金拨付进度。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 投入产出比 |  | ≥98% | 98%
|  | 社会效益 指标 | 人民群众生命财产安全保障程度 |  | 显著提升 | 显著提升
|  | 可持续影响指标 | 提升应对洪涝灾害能力 |  | 是/否 | 是
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95% | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。