## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51172523T000008752088-市级科教文专项资金
主管部门 |  | 静边镇第一小学 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 渠县静边镇第一小学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 维修水管、活动场地及教室维修，确保学校节约水费，让学生有一个安全舒适的活动场地和学习环境，提高学校的校园文化水平。 |  |  |  |  | 维修水管12处，维修活动场地100平方米，维修教室地面100平方米，经验收合格，并及时对资金进行了支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维修水管12处，维修活动场地100平方米，维修教室地面100平方米，维修工期1个月，经检查验收合格。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校数量 | ＝ | 1 | 所 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 市级专项资金拨付时间 | ＝ | 2024 | 年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学环境，提高育人水平 | 定性 | 高中低 |  |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会对学校办学环境改善满意度提升 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育专项资金安排的金额 | ＝ | 8 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 此项自评得分100分，预算执行“优”。该项目通过严格的网下竞争性谈判程序，及时对项目开工并完成验收审计。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：蒋文平 |  |  |  |  | 财务负责人：黄九全
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户