## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 渠县2023年国债自然表然灾害应急能力提升工程配套资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 达州市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 渠县应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 478.05 |  |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 382.44 | 382.44 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 95.61
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理合规 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行正规 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为加快2023年国债自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目和航空应急项目）配套一批预警指挥设施设备等项目，提升我县自然灾害应急能力，经请示县政府同意，涉及金额478.05万元，按国债资金承担80%，地方配套20%的比例，我县应配套资金95.61%万元。 |  |  |  | 2023年国债自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目和航空应急项目）配套一批预警指挥设施设备等项目基本建设完成，由于指挥中心会议室升级改造，设备LED大屏未安装。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应急叫应终端 |  | 6套 | 6套
|  |  | 自然灾害视频监控系统 |  | 5套 | 5套
|  |  | 森林草原火险综合检测站 |  | 5个 | 5个
|  |  | 应急指挥中心配套改造设备LED大屏 |  | 1个 |  | 由于指挥中心会议室升级改造，设备LED大屏暂未安装，改造后期同步安装。
|  |  | 370MHZ无线信号站 |  | 5个 | 5个
|  | 质量指标 | 提升全县自然灾害应急能力提升 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 及时拨付防范自然灾害 |  | 及时 |  | 暂未拨付
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 防范化解自然灾害，维护社会稳定 |  | 有效 | 有效
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。