附件1

2025年度渠县城镇开发边界局部优化工作要求

| 工作内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.城镇开发边界优化调整 | 基础资料收集、数据套合、分析 | 收集部备案城镇开发边界成果、收集已批复乡镇片区规划成果、收集已批复中心城区规划方案、开发边界划定情况、变更调查成果、已征地数据、批文撤销成果、卫片执法成果、拟用地范围线等。分析全县可用新增规模空间，全县城镇开发边界执行情况。 |  |
|  | 调入调出地块分析论证 | 根据基础资料，分析调入地块拟用地规模、新增规模、占耕地规模，调入用途、调整理由。根据可用新增空间，分析拟调出地块情况。分析局部优化方案对中心城区、各乡镇片区城镇开发边界规模、扩展倍数的影响。锁定调入地块21个，调出地块21个，面积35.1482公顷。 |  |
|  | 外业踏勘 | 制作工作底图，对位于岩峰镇、天星街道、三汇镇等9个镇的21个调出地块和位于李渡镇、渠南街道、合力镇等6个镇的21个调入地块开展外业踏勘，核实地块现状是否已建设，是否涉及违法用地。 |  |
|  | 开发边界优化报告编制 | 从基本情况、政策依据以及优化调整的必要性、合理性、可行性等方面编制开发边界优化报告。征求各部门、乡镇意见，形成初步方案。初步方案征求意见，专家过会审查，并进行公示。 |  |
|  | 数据库编制 | 根据调入调出地块，编制局部优化方案数据库。 |  |
|  | 上报审查 | 成果资料打印、方案上报省、市自然资源主管部门审查。 |  |
| 2.县级国土空间总体规划调整 | 基础资料分析 | 分析开发边界局部优化调整对中心城区范围、中心城区用地布局、中心城区用地结构的影响。 |  |
|  | 规划调整方案编制 | 根据开发边界局部优化方案，调整县级国土空间总体规划布局、用地结构，修改规划文本、图集。成果方案征求各部门、乡镇意见。 |  |
|  | 修改中心城区数据库 | 根据规划调整方案，更新调整县级国土空间总体规划数据库成果。 |  |
|  | 上报审查 | 调整方案成果打印、上报省、市自然资源主管部门审查。 |  |
| 3.乡镇级片区总体规划调整 | 基础资料分析 | 分析4个乡镇级片区13个乡镇的开发边界优化调整对乡镇片区城镇建设规模、开发边界内用地布局、城镇建设用地结构的影响。 |  |
|  | 规划调整方案编制 | 根据开发边界局部优化方案，对开发边界优化调整涉及的4个乡镇级片区13个乡镇的原片区规划成果进行修改更新，包括规划文本、图集。成果方案征求各部门、乡镇意见。 |  |
|  | 修改乡镇片区数据库 | 根据规划调整方案，对开发边界优化调整涉及的4个乡镇级片区13个乡镇的数据库进行修改更新。 |  |
|  | 上报审查 | 调整方案成果打印、上市级自然资源主管部门审查。 |  |