## Sheet1
渠县2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
项目名称 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 项目实施 |  |  |  | 资金层级
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 补助标准 | 总投资(万元） | 资金来源 | 资金规模（万元） | 实施单位 | 实施期限 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
合计 |  |  |  |  | 3238 |  | 3238
渠县2025年易地扶贫搬迁贷款贴息（第1-4季度） |  | 原第一批已安排计划资金为省级，现调整为中央资金，内容及金额不变 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 中央
土溪镇高垭村三星村2025年产业配套设施建设项目 |  |  |  |  | 388 |  | 388 |  |  |  |  | 中央
东安镇凉井村新象村2025年农村道路建设项目 |  |  |  |  | 145 |  | 145 |  |  |  |  | 中央
2025年渠县临巴镇柑橘现代农业园区设施建设项目 |  |  |  |  | 467 |  | 467 |  |  |  |  | 中央
2025年第二批公益岗位 | 全县 | 计划开发脱贫户、监测对象公益性岗位833个 | 补助类 | 400元/月/人 | 400 | 财政衔接资金 | 400 | 各乡镇 | 2025.11-2026.10 | 预计受益脱贫人口800余人 | 扩大就业岗位，促进脱贫人口就业和增收 | 中央
2025年第二批产业发展水利配套项目 | 东安镇、万寿镇、贵福镇、静边镇等 | 维修山坪塘8口(高岭村3口、瓜坝村1口、园井村1口、寨子村1口、高山村1口、峰坪村1口） | 补助类 | 按照设计执行 | 176 | 财政衔接资金 | 176 | 农业农村局 | 2025.11-2026.5 | 预计受益人口500余人 | 改善农业生产条件，稳定农业生产 | 中央
2025年第二批乡村振兴农村道路项目 | 文崇镇、丰乐镇、贵福镇、岩峰镇、新市镇等 | 农村道路10.6km（共和社区2.5km、园井村2.3km、黎明村2km、回龙村0.8km、飞燕村0.3km,加宽路2.5km） | 补助类 | 按照设计执行 | 481 | 财政衔接资金 | 481 | 农业农村局 | 2025.11-2026.5 | 项预计目受益3000余人 | 改善乡村基础设施条件 | 中央
2025年乡村振兴产业奖补项目 | 全县 | 1.支持建设优质原料基地。支持企业自建或与新型农业经营主体、农民合作共建一批标准化、绿色化的农产品加工原料基地。2.支持提升农产品加工水平。支持开展产地初加工，配套建设清洗、分级、储藏、保鲜、腌制、烘干、包装等产地初加工设施、设备，建厂提高产品的价值和商品化率。3.支持市场拓展。支持企业举办专场推介展销活动，提高优势农产品在本地消费市场占比。参加西洽会、西博会、农博会等各类展示展销活动,不断加大本地特色农产品的推广力度，进一步拓展国内市场。 | 补助类 | (1)支持建设优质原料基地。支持主体自建或与新型农业经营主体、农民合作共建一批标准化、绿色化的农产品加工原料基地。原料基地面积不低于500亩，按照总投资30%给予补助，最高不超过20万元。 （2）支持市场拓展。2025年参加市级展示展销活动每次补助2000元、参加省级展示展销活动每次补助3000元，参加港澳台展示展销活动每次补助8000元，参加国外展示展销活动每次补助10000元。 （3）支持提升农产品加工水平。支持经营主体开展产地初加工，配套建设清洗、分级、储藏、腌制、保鲜、烘干、包装等产地初加工设施、设备及物资采购，包括购置先进实用绿色高效等设施设备。按照总投资30%给予补助，最高不超过20万元。 | 169 | 财政衔接资金 | 169 | 各乡镇 | 2025.11-2026.5 | 项目受益380人 | 通过产业发展示范，提升农业发展水平 | 中央
项目管理费 | 全县 | 项目日常监督管理 | 据实拨付 | 据实支出 | 12 | 财政衔接资金 | 12 | 农业农村局 | 2025.11-12 | / | /