宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年城乡环境综合治理经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要，也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要，努力开创城乡环境综合整治新局面，为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。

- （二）实施目的及支持方向。改善城市和社区的环境卫生现状，提高居民的整体生活质量，树立良好的社区形象。一方面，让辖区环境得到进一步的净化,有效的提升了城市管理品质,确保城市环境“干净、整洁、有序”,使居民爱护环境的意识和法治观念进一步增强,另一方面,美化城市环境,提升城市品位,改善居民生活环境,对于维护社会稳定具有重要意义,为我镇可持续发展创造了良好的条件,是经济发展的后盾保障。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号文件，安排宝城镇2024年城乡环境综合治理经费62.33万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年垃圾清运次数 | ≥ | 200 | 次 |
|  | 质量指标 | 环境卫生达标率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 环境卫生维护时限 | ＝ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本辖区受益群众覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 68 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年城乡环境综合治理经费62.33万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

对象覆盖全面：垃圾和污水收集、厕所改建项目在宝城镇范围内全覆盖；（得4分）保洁人员在岗率：保洁人员配置合理，在岗情况良好；（得4分）长效机制：建立了相关的后续管理制度，并按照相关后续管理制度执行；（得4分）责任落实到位：相关责任落实到位，每项责任都落实到部门、落实到人（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

1、部分保洁人员素质不高，偷懒将道路的零星垃圾扫入田间；偶尔出现垃圾桶清运不够及时等小问题，

2、项目经费支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足。

- 六、改进建议

1、进一步加强对保洁项目的监管和督促。随着我镇农村环境卫生长效管理机制的建立和完善，农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保农村环境卫生达标，提供强有力的生态环境支持。

2、设定项目目标资金应更加精准，对项目完成的时间、方式等情况进行规范和指导。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年住读工作经费项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾，按照乡村振兴工作要求，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在乡村振兴工作中的重要作用。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇住读工作安排，保障乡镇住读、乡村振兴工作正常开展，强化工作运行保障，确保工作规范运行，发挥好在乡村振兴中的重要作用。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号文件，安排宝城镇2024年住读工作经费30万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇住读人数 | ＝ | 53 | 人 |
|  | 质量指标 | 乡镇住读人员到位率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 住读工作开展时限 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对住读工作的认可度 | ≥ | 92 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 30 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年住读工作经费30万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

村振兴住读人员数53人，乡村振兴对象的覆盖率100%（得6分）。区域内乡村振兴相关事务处理能力提升（得4分）。群众反映需求解决率100%（得6分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

宝城镇住读条件较差，个别帮扶人到岗到位不理想，履职能力不足；群众满意度有待提升，且调查工作深度不够。

- 六、改进建议

1、加强干部政治思想学习，培训乡村振兴帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及乡村振兴履职能力，

2、进一步提高乡村振兴工作质量，

3、全面动员全体党员干部投身乡村振兴工作，进一步深入群众，全面调查，把民生民意带给党委政府。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年乡镇(街道办)党建工作经费项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展主题党日，如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保宝城镇党建工作做出成效。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号文件，安排宝城镇2024年乡镇(街道办)党建工作经费3万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 产出指标 | 数量指标 | 宣传党的政策方针次数 | ≥ | 6 | 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开展组织生活会次数 | ≥ | 6 | 次 |
|  |  | 困难党员慰问次数 | ≥ | 5 | 次 |
|  |  | 开展上党课、党员教育活动次数 | ≥ | 12 | 次 |
|  |  | 开展党员大学习大讨论次数 | ≥ | 10 | 次 |
|  | 质量指标 | 党员干部收益率 | ≥ | 80 | % |
|  |  | 党员干部政治思想合格率 | ≥ | 80 | % |
|  |  | 党员学习各级党代会精神参会率 | ≥ | 80 | % |
|  | 时效指标 | 党员活动开展完成时间 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员干部思想政治提高 | 定性 | 提高 |  |
|  | 可持续发展指标 | 发挥党组织的战斗堡垒作用 | 定性 | 作用明显 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤ | 3 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年乡镇(街道办)党建工作经费3万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

乡镇党建工作经费项目区域范围内党员参与活动情况良好（得6分）。党建工作开展情况良好（得6分）。党建活动吸引非党人士参加（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 宝城镇党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现。

- 六、改进建议

1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用。

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年乡镇两代会经费项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。乡镇两代会经费是两会代表在会议期间履职，开展两会的基本保障。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。按照乡镇两会工作安排，保障乡镇两会正常开展。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号文件，安排宝城镇2024年乡镇两代会经费10.62万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加两代会人数 | ≥ | 120 | 人 |
|  |  | 印发宣传标语个数 | ≥ | 18 | 个 |
|  | 质量指标 | 会议补助足额发放率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 两代会代表到会率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 在限期内完成两代会召开 | 定性 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强乡镇两代会规范化建设 | 定性 | 有效加强 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤ | 10.62 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年乡镇两代会经费项目10.62万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性（得10分）：资金管理程序符合专项资金管理要求。

标准合规性（得10分）：资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

群众对两代会的施政方针和政策的知晓率95%（得6分）。按上级规定及时召开乡镇党代会、人代会，宣传党的方针、政策及完成选举任务（得6分）。召开两代会时出席会议的人数占全乡镇（社区）代表人数的比例符合要求（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

宝城镇两代会存在代表满意度还有一定的差距，对群众的调查还不够深入。

- 六、改进建议

1、加强代表履职能力培训，

2、进一步提高议案办理质量，

3、全面动员两代会代表进一步深入群众，全面调查，把民生民意带给两代会。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年纪检专项经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作所发生的差旅费、集中办案期间的通讯费、伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用，保障全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障纪检工作的正常开展。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年纪检专项经费8万元；依据达市财预〔2024〕3号及渠财预〔2024〕38号，追加宝城镇2024年纪检专项经费5万元，共计13万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪检监察培训次数 | ≥ | 3 | 次 |
|  |  | 纪检监察审查调查次数 | ≥ | 15 | 次 |
|  |  | 纪检监察相关会议调研次数 | ≥ | 4 | 次 |
|  | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 信访举报办结率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 问题线索处置率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 案件办结时限 | ≤ | 1 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少辖区案件发生 | 定性 | 有效减少 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 13 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇宝城镇2024年纪检专项经费13万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

区域内举报、投诉案件减少10%（得6分）。区域内举报、投诉案件结案率100%（得6分）。本年党员干部违纪次数较上年下降（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

纪检监察力度还需进一步提高，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

- 六、改进建议

1、进一步加强党员干部的廉政建设教育，提高他们的模范遵纪守法意识，

2、进一步开展大学习大讨论活动，树立党员干部为人民服务的思想，加强党员干部人生观、世界观改造。

3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍，加大宣传教育力度，治病救人，降低党员干部违纪违规率。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年关工委工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。充分发挥老干部优势，积极主动配合各部门，加强对青少年和学生思想道德教育，增进思想工作交流，发现问题及时与部门沟通，帮助他们健康成长。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇关工委工作的正常开展。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年关工委工作经费4万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展关心关爱活动受益人数 | ≥ | 50 | 人 |
|  | 质量指标 | 全年开展关心下一代活动 | ≥ | 6 | 次 |
|  | 时效指标 | 开展活动完成时限 | ＝ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对政策知晓率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 4 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年关工委工作经费4万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

通过各类活动的开展，引导社会机构组织开展爱心活动（得6分）。政策覆盖区域弱势群体，增强区域弱势群体的幸福感（得6分）。群众对政策知晓率100%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

宝城镇关工委还存在关爱活动不够，关爱工作群众满意度还有一定的差距，深入走访调查群众还不全面，个别弱势群众关爱帮扶不够。

- 六、改进建议

1、加强关爱工作人员履职能力培训，

2、进一步提高关爱工作质量，

3、全面深入开展干群一家亲活动，把温暖送到每一个弱势群众身边，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年维稳专项经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。保障辖区安全稳定，为辖区经济发展，民生保障，文化繁荣提供稳定的社会环境，把宝城镇建设成为健康和谐的乡镇。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇维稳工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年维稳专项经费10万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 产出指标 | 数量指标 | 处置信访事项次数 | ≥ | 5 | 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化解矛盾纠纷次数 | ≥ | 10 | 次 |
|  |  | 协助公安机关开展禁毒扫黑次数 | ≥ | 20 | 次 |
|  | 质量指标 | 矛盾纠纷处置率 | ≥ | 60 | % |
|  |  | 信访协调处置率 | ≥ | 60 | % |
|  | 时效指标 | 化解矛盾纠纷时间/件 | ≤ | 7 | 个工作日 |
|  |  | 信访案件处置时间/件 | ≤ | 1 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感得到提升 | 定性 | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 10 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年维稳专项经费10万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

工作开展次数占乡镇（街道）规定次数比率100%（得6分）。项目区域内举报、投诉案件处理情况良好（得6分）。纪检工作中发现问题整改情况良好（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

安全维稳工作还存在专职人员不足，个别村（社区)重视不够，党的各项政策宣传不理想，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生。

六、改进建议

1、加派高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。

2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年乡镇道路交通安全管理经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。保障辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇维稳工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年乡镇道路交通安全管理经费3万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通安全宣传教育次数 | ≥ | 6 | 次 |
|  | 质量指标 | 道路维护维修合格率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 交通安全畅通率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 到达辖区安全事故地点时限 | ≤ | 30 | 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行效率 | 定性 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 3 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年乡镇道路交通安全管理经费3万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

完成消除交通安全隐患，保障道路安全畅通（得6分）。提升道路通行效率100%（得4分）。道路安全事故降低100%（得6分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

1、由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障。

2、开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障。

3、“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。

六、改进建议

建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。维护辖区道路交通秩序，指挥、疏导交通，及时制止、劝阻和举报道路交通违法行为。开展道路交通违法查纠工作，收集固定交通违法证据，按要求及时转递公安交警部门依法处理。协助公安交警部门保护国家和人民群众生命财产安全，维护交通秩序，控制事态。定期开展交通安全宣传教育，安全隐患排查、安全检查整治等日常工作，并按要求统计上报相关资料。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇道路交通安全工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费4.56万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级劝导员数量 | ＝ | 18 | 人 |
|  | 质量指标 | 交通秩序得到提升 | 定性 | 显著提升 |  |
|  | 时效指标 | 到达辖区交通堵塞地时限 | ≤ | 30 | 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通畅通率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济投入 | ＝ | 4.56 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年农村道路交通安全管理员和劝导员经费4.56万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

区域内道路安全管理员和劝导员出勤率100%（得6分）。区域内受益群体对安全管理员和劝导员乱作为的投诉事项控制在较低水平（得6分）。乡镇对安全管理员和劝导员考核结果优（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

一是对交通安全监督管理力度还不够。二是镇专职交通安全管理员和劝导员人员不足，工作力量薄弱。三是部分群众交通安全意识仍然薄弱，事故离我太远的侥幸心理依然存在。

六、改进建议

强化安全生产监管责任制落实。全面推进落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全责任制。坚持道路交通安全工作例会制度，逢会必讲道路交通安全，强化目标责任考核，增强责任意识，确保道路交通安全不出任何责任。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年便民服务中心运行经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。力求让辖区群众办事方便、快捷，随到随办，在规定时间内办结了服务事项，保质保量按时完成了便民服务任务。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇便民服务工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年便民服务中心运行经费6万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理工商执照个数 | ≥ | 80 | 个 |
|  |  | 服务拥军优属事项 | ≥ | 50 | 件 |
|  |  | 办理群众农保件数 | ≥ | 500 | 件 |
|  | 质量指标 | 拥军优属事项通过率 | ≥ | 60 | % |
|  |  | 群众农保办理通过率 | ≥ | 60 | % |
|  |  | 工商执照证件通过率 | ≥ | 60 | % |
|  | 时效指标 | 一件事完结时限制 | ≤ | 5 | 个工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办事，提高为群众办事质量 | 定性 | 提高 |  |
|  | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 定性 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济投入 | ≤ | 6 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年便民服务中心运行经费6万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

群众反映需求解决情况优（得6分）。保障便民中心正常办公（得6分）。便民服务中心工作人员出勤情况优（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

便民服务运行工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，服务群众质量不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加派高素质的便民服务专职管理人员，提高便民服务工作质量。

2、教育便民服务工作人员，虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，提高服务办结事项质量。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年基层人防工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。一是贯彻和执行国家、省、市、县关于人防工作的法律、法规和政策，拟定全镇人防工作的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划。二是组织和指导制订人防工作方案；监督检查群众人防组织建设、训练；组织协调应急救援、抢险救灾工作。三是会同有关部门组织开展人防工作宣传教育；普及知识和技能；负责组织干部、职工的教育培训工作。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇基层人防工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年基层人防工作经费1万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年人防演练次数 | ≥ | 2 | 次 |
|  | 质量指标 | 参训人员到位率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 进行防空知识培训时间 | ≥ | 12 | 小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众掌握防空常识知晓率 | ≥ | 90 | % |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 1 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年基层人防工作经费1万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

基层人防工作正常运行，提高工作效益培训3次（得6分）。工作人员到位率100%（得6分）。群众满意度高。（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

一是政策宣传力度有待加强。二是在工作开展过程中部分环节繁琐，多次反复检查，牵扯太多精力。三是年初预算有待提高标准。

六、改进建议

加强政策的宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，这项惠民政策迈上新的台阶。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年法律顾问经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。全面加强依法执政，不断提升党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为党委科学决策提供法治支撑；完善政府立法体制机制，提高政府立法质量。切实加强各级行政执法部门严格规范公正文明执法。全面加强社会治理法治化，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推进诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇法律顾问工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年法律顾问经费2.35万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | ＝ | 10 | 人 |
|  | 质量指标 | 辖区群众受益覆盖率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 开展法律咨询服务时限 | ＝ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众基本法律常识 | 定性 | 提高 |  |
|  | 可持续影响指标 | 推进依法治国 | 定性 | 有效推进 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 2.35 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年法律顾问经费2.35万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

全年开展法律宣传4次（得6分）。法律宣传对象覆盖率90%（得6分）。项目区域群众来访、问题反馈及时处理（得4分）

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

存在经费支出不足的情况，宣传不到位，群众知晓率低，实际作用比预期低。

六、改进建议

需增加专项资金支持力度，提高宣传力度，明确有关事项；创新工作方法，优化工作流程，提高工作效率，在防控矛盾和提高受益对象满意度上再下功夫，把这项惠民政策办好办实，这项惠民政策迈上新的台阶。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年乡村振兴村工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。巩固脱贫攻坚成果。脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展。按时完成乡村振兴工作任务。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇乡村振兴工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年乡村振兴村工作经费10万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫村与乡村振兴重点村数量 | ＝ | 5 | 个 |
|  | 质量指标 | 第一书记及驻村队员到位率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 开展乡村振兴工作时限 | ＝ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入人均增加 | ≥ | 5 | 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对驻村工作的认可度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 10 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年乡村振兴村工作经费项目10万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

巩固了脱贫攻坚成果村5个（得6分）。脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村和农旅融合示范村工作顺利开展（得6分）。辖区内群众对该工作的满意度95%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

一是产业发展定位不够清晰，集体经济发展思路单一；二是基础设施建设短板尚存，制约乡村产业发展势头；三是群众助推发展不够积极，影响乡村发展闭环形成。

六、改进建议

我镇按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，立足位于城市延伸段、生态环境优美等资源禀赋，以项目化管理为抓手，以富民强村兴镇为根本，以党的建设为引领，着力打造乡村振兴示范镇。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年村（社区）办公经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按渠府办〔2013〕33号文件及其补充规定的标准据实足额预算。城镇社区办公经费2万元/年，集镇社区、村办公经费1万元/年，主要用于保障村社区日常办公用品购置，报刊杂志费支出，水电费等开支。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障村（社区）日常工作的开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年村（社区）办公经费9万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料 | ≥ | 500 | 份 |
|  |  | 开展村（社区）院坝会 | ≥ | 40 | 次 |
|  | 质量指标 | 各项工作完成达标率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 工作经费时限 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办事，提高为群众办事的质量 | 定性 | 提高 |  |
|  | 可持续发展指标 | 打通服务群众“最后一公里” | 定性 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 9 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年村（社区）办公经费9万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

村社区干部日常办公出勤率，节假日值班值守情况良好（得6分）。村社区日常办公活动开展情况良好（得6分）。群众满意度95%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

村（社区）日常工作还存在统筹协调不够，工作开展不够认真细致的问题，个别村干部模范带头作用差，干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、进一步加强村（社区）干部的教育培训，提高他们业务水平。

2、加大内部监督，财务公开检查力度，杜绝违纪违规现象发生。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年村(社区)党建工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；其他有关村（社区）党建工作的必要支出。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇村（社区）党建工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年村(社区)党建工作经费36万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织生活会次数 | ≥ | 36 | 次 |
|  |  | 开展党员大学习，大讨论活动次数 | ≥ | 45 | 次 |
|  |  | 宣传党的政策方针次数 | ≥ | 50 | 次 |
|  |  | 开展上党课、党员教育活动次数 | ≥ | 100 | 次 |
|  | 质量指标 | 党员学习各级党代会精神参会率 | ≥ | 80 | % |
|  |  | 党员干部合格率 | ≥ | 80 | % |
|  |  | 党员干部思想政治合格率 | ≥ | 80 | % |
|  | 时效指标 | 党员活动开展完成时间 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社区党员干部政治思想觉悟提高 | 定性 | 提高 |  |
|  | 可持续发展指标 | 发挥党组织的战斗堡垒作用 | 定性 | 作用明显 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 36 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年村(社区)党建工作经费36万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

村（社区）党建工作经费项目区域范围内党员参与活动情况良好（得6分）。党建工作开展情况良好（得6分）。党员干部政治思想合格率100%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用。

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观。

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年服务群众专项工作经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。开展各类为民服务活动，确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护，解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇村（社区）党建工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年服务群众专项工作经费51万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护道路里程 | ≥ | 40 | 公里 |
|  |  | 每村每月为服务群众事项 | ≥ | 10 | 件 |
|  | 质量指标 | 服务事项完成率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 代办群众需求事项时限 | ≤ | 7 | 个工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通畅率 | 定性 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 51 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年服务群众专项工作经费51万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

群众反映需求解决率100%（得4分）。保障村（社区）服务群众工作正常运行（得4分）。村社区事务处理能力显著提升（得4分）。投诉案件处理率100%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用方向不够精准，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

六、改进建议

1、加派高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。

2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。

3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。

4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目和政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年农村公路日常养护经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。保障辖区交通安全宣传、路面管控、道路隐患排查治理、源头管理、交通事故处理等日常交通管理工作。各村社区对辖区内公路进行日常维修维护，保障群众正常出行及交通通行。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障乡镇农村公路日常养护工作的正常开展。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕5号，安排宝城镇2024年农村公路日常养护经费27万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护桥梁长度 | ≥ | 500 | 米 |
|  |  | 维修维护乡道长度 | ≥ | 14 | 千米 |
|  |  | 维修维护村道长度 | ≥ | 50 | 千米 |
|  | 质量指标 | 交通安全畅通率 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 道路维护维修合格率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 巡查维护维修期限 | ＝ | 12 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行效率 | 定性 | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤ | 27 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年农村公路日常养护经费27万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得30分）。

区域均衡性，项目资金分配严格按照要求进行发放（得10分）；对象精准性，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围（得10分）；标准合理性，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现（得5分）；群众满意度，资金涉及相关受益群体满意度95%（得5分）。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

道路维护涉及村社区9个、年道路维护12次（得6分）。提升道路通行效率100%（得6分）。辖区群众对该政策的满意度96%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

1、镇级村社区维护维修公路人员专业知识不足。

2、群众对公路的爱护意识不够。

- 六、改进建议

1、加强对镇村两级相关业务培训，增强业务水平。

2、加大对群众的宣传力度，养成爱护农村公路的意识。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（三馆免费开放专项资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅四川省文化和旅游厅关于下达2024年中央和省级财政公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知》（川财教〔2024〕73号）精神，我镇文化馆(站)免费开放文化资金，专项用于我镇三馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

（二）实施目的及支持方向。项目主要为镇综合文化站举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过这些活动面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我镇精神文明建设做贡献。

（三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于安排2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知》（渠财科教〔2024〕155号）（渠财科教〔2024〕14号），安排宝城镇2024年三馆免费开放资金4.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织公益性讲座、展览、文化活动次数 | ≥ | 2 |
|  | 质量指标 | 公共文化服务免费开放覆盖率 | ≥ | 90 |
|  | 时效指标 | 免费开放时间 | ＝ | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对免费开放的知晓率 | ≥ | 90 |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众对文化活动满意度 | ≥ | 90 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算范围内 | 定性 | 是/否 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇三馆免费开放资金4.5万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。该项目资金按规定用途、适用范围进行宝城镇专项资金分配（得10分）。资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

镇、村社区按要求安全文化馆免费开放次数达标（得6分）。按要求建成相应数量的文化馆场地设施（得6分）。群众对村社区文化馆免费开放效果的认同感、参与感、获得感较高（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

文化站人员不足且专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面广量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

- 六、改进建议

继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（马鞍村党群服务中心阵地建设资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据达市财行〔2023〕55号文件精神，该行政政法补助专项用于马鞍村党群服务中心阵地维修。

- （二）实施目的及支持方向。加强马鞍村阵地建设，提升党群服务中心行政运转功能及党建功能。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕218号文件及达市财行〔2023〕55号文件，安排宝城镇马鞍村党群服务中心阵地建设资金7万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装村委会大门不锈钢门面积 | ≥ | 30.5 | 平方米 |
|  |  | 屋顶翻盖并安装琉璃瓦面积 | ≥ | 237 | 平方米 |
|  | 质量指标 | 完工质量验收合格率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 工程施工实现 | ≤ | 3 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村委会办事效率 | 定性 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤ | 7 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年马鞍村党群服务中心阵地建设资金7万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

村委会运行效率得到提升（得6分），村委会运行效率得到有效提升（得6分），村委会服务群众能力得到有效提升（得4分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 由于资金有限，马鞍村党群服务中心配套设施建设还不够完善。

- 六、改进建议

1、积极向上级争取资金，建设马鞍村党群服务中心配套设施建设。

2、加强后期的管理和维护。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（退役军人服务站打造经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为增强退役军人荣誉感，提高退役军人办事效率，经请示县领导同意，安排退役军人服务站打造资金，该资金专项用于打造乡镇退役军人服务站。

- （二）实施目的及支持方向。提升乡镇退役军人服务站服务能力和业务水平，更好的服务于广大退役人，增强其荣誉感。

- （三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于安排乡镇退役军人服务站打造经费的通知》（渠财社〔2024〕29号）文件，安排宝城镇退役军人服务站打造经费1.7624万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人服务站安装制度牌个数 | ≥ | 7 | 个 |
|  |  | 乡镇退役军人服务站升级打造面积 | ≥ | 50 | 平方米 |
|  | 质量指标 | 升级打造验收合格率 | ≥ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 施工完成时限 | ≤ | 10 | 天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人获得感、荣誉感 | 定性 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇退役军人服务站打造经费 | ＝ | 17624 | 元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇退役军人服务站打造经费资金1.7624万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

乡镇退役军人服务站工作开展运行情况良好（得6分），退役军人办事效率得到有效提升（得6分），退役军人荣誉感得到有效提升（得4分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 存在主要问题

乡镇退役军人服务站服务能力还有待提升。

- 六、改进建议

1、加强培训，提升退役军人服务站工作人员业务水平和服务能力。

2、加强后期的管理和维护。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（人居环境整治提升项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据达州市财政局《关于下达小城镇建设资金预算的通知》（达市资环〔2024〕18号）文件精神，该专项经费主要用于宝城镇人居环境整治提升支出。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于下达小城镇建设资金预算的通知》（渠财资环〔2024〕43号）文件，安排宝城镇人居环境整治提升项目经费8万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯盏数 | ≥ | 30 | 盏 |
|  |  | 修建生产便民路长度 | ≥ | 500 | 米 |
|  |  | 修建便民厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |
|  |  | 修建便民路宽度 | ≥ | 0.5 | 米 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 施工时限 | ≤ | 2 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生产生活质量 | 定性 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济投入 | ≤ | 10 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇人居环境整治提升项目资金8万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

宝城社区人居环境整治施工目标任务完成（得6分），群众的生产生活得到便利（得6分），群众对项目满意度95%（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

该项目在建设过程中需要加强监督管理，确保项目的使用寿命和安全性。

- 六、改进建议

建立严格的质量监督体系，加强监管。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（四好农村路奖励资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据达州市财政局、达州市交通运输局《关于下达2023年中央财政成品油税费改革转移支付（“四好农村路”示范县奖励）资金的通知》（达市财建〔2023〕65号）文件精神，该专项经费主要宝城镇用于辖区内道路的维修维护。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于下达2023年中央财政成品油税费改革转移支付（“四好农村路”示范县奖励）资金的通知》（渠财建〔2024〕17号）文件，安排宝城镇四好农村路奖励资金项目经费15万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护路面宽度 | ＝ | 4.5 | 米 |
|  |  | 受益村数量 | ＝ | 2 | 个 |
|  |  | 维修维护村级公路长度 | ≥ | 12 | 公里 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 施工时限 | ≤ | 2 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众出行效率 | 定性 | 有效提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济投入 | ≤ | 15 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇四好农村路奖励资金15万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

修建施工目标任务完成率100%（得6分），修建竣工验收资料完整率100%（得6分），受益对象满意度95%（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

该项目在建设过程中需要加强监督管理，确保项目的使用寿命和安全性。

- 六、改进建议

建立严格的质量监督体系，加强监管。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（基层党建补助资金项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。根据达州市财政局《关于下达2023年基层党建补助资金的通知》（达市财预〔2023〕47号）文件精神，该项目主要用于抓基层党建述职工作支出。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财预〔2024〕18号文件，安排宝城镇2023年度基层党建补助资金5万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导村社区次数 | ≥ | 20 | 次 |
|  | 数量指标 | 开展党建述职工作次数 | ＝ | 1 | 次 |
|  | 质量指标 | 党员干部述职参会率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 开展党建述职参工作时限 | ＝ | 1 | 月 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 发挥党组织的战斗堡垒作用 | 定性 | 作用明显 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本投入 | ≤ | 5 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇基层党建补助资金项目5万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

基层党建活动党员参与活动情况良好（得6分）。党建述职工作开展情况良好（得6分）。党员满意度高（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 宝城镇党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，参加党建活动积极性不高。

- 六、改进建议

1、进一步加强农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用。

2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，

3、全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（宝城镇原区财政所危房拆除资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。宝城镇原区财政所位于宝城镇宝新街，由于该房屋年久失修，经鉴定为D级危房，为确保安全，经请示县领导，对该危房进行拆除。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于安排宝城镇原区财政所办公用房D级危房拆除资金的通知》（渠财预〔2024〕99号）文件，安排宝城镇原区财政所危房拆除资金6.84万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除房屋面积 | ≥ | 228 | 平方米 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 施工时限 | ≤ | 20 | 天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 定性 | 有效保障 |  |
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | ≤ | 68400 | 元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇原区财政所危房拆除资金6.84万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

修建施工目标任务完成率100%（得6分），修建竣工验收资料完整率100%（得6分），受益对象满意度95%（得4分）。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

该项目在建设过程中需要加强监督管理，确保项目的使用寿命和安全性。

- 六、改进建议

建立严格的质量监督体系，加强监管。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（宝城镇杨长明一次性困难救助资金项目）

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。杨长明同志为宝城镇新民村文书，2024年周末在办公室值班时突发疾病死亡，为调解社会矛盾，经请示上级，对杨长明同志家属进行困难救助。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据《渠县财政局关于安排杨长明同志一次性困难救助资金的通知》（渠财预〔2024〕115号）文件，安排宝城镇救助资金10万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难救助人数 | ＝ | 1 | 人 |
|  | 质量指标 | 救助资金到位率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 救助资金发放时限 | ≤ | 1 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区社会和谐稳定 | 定性 | 有效保障 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助资金投入 | ＝ | 10 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇杨长明一次性困难救助资金10万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得30分）。

资金实际支持对象合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度95%。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

救助资金及时进行拨付（得6分）。被救助人生产生活条件得到明显改善（得6分）。收益对象满意度100%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

村（社区）干部普遍年龄偏大，基础疾病多，下一步将为每位村（社区）干部购买意外保险。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（2024年抗旱资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为服务广大人民群众，有效开展抗旱救灾工作。按照县财政提出的预算安排，财政部门分配下达资金，组织实施项目执行跟踪监督，并按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，组织开展项目绩效自评。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

（三）预算安排及分配管理。根据渠财农〔2024〕79号及达市财农〔2024〕37号文件精神，安排宝城镇抗旱资金1万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高温抗旱涉及村社区数量 | ＝ | 9 | 个 |
|  | 质量指标 | 党员干部抗旱参与率 | ≥ | 90 | % |
|  | 时效指标 | 抗旱工作开展时限 | ≥ | 2 | 月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无重大违纪违规问题 | 定性 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | ＝ | 1 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇2024年抗旱资金1万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得0分）。该项目不涉及。

4.行政运转（得30分）。

用途合规性：严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配（得10分）。

程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求（得10分）。

标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求（得10分）。

（三）个性指标绩效分析（得16分）。

- 宝城镇按照上级要求及时开展防汛抗旱工作（得6分）；开展工作作用发挥明显（得6分）；群众满意度95%（得4分）。

- 四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 由于缺乏相关设备设施，抗旱救灾工作效率不高。

- 六、改进建议

加强相关协调工作，提高工作效率。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

宝城镇项目支出绩效自评报告

（马鞍村渠道建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。宝城镇马鞍村4社谭木嘴提灌站至2社水渠由于建设年代较早，材质较为落后，导致水渠多处出现裂缝、塌陷、漏水等现象，灌溉效果降低，给农业生产带来严重影响。为解决农业灌溉用水问题，拟对提灌站至2社水渠进行加固维修，长度约1公里；计划新建水渠，长度约1公里。

（二）实施目的及支持方向。我镇严格按照财务管理制度，健全组织，建立完善工作机制。对照项目资金管理办法，财务处理及时、会计核算规范。在规定的时间内完成任务。保障该项目的正常实施。

- （三）预算安排及分配管理。根据渠财农〔2024〕24号文件及川财农〔2023〕158号文件，安排宝城镇马鞍村渠道建设资金30万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目绩效目标设置情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2社维修加固水渠长度 | ≥ | 1 | 公里 |
|  | 数量指标 | 4社新建水渠长度 | ≥ | 1 | 公里 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |
|  | 时效指标 | 施工时限 | ≤ | 3 | 月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农业抗旱、农田蓄水保水能力 | 定性 | 有效增强 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | ≤ | 30 | 万元 |

2、项目自评工作开展情况。绩效标准：优（≥90）良（≥80，<90）中（≥60，<80），差（<60）具体如下：

产出指标：完成情况为优。

效益指标：完成情况为优。

满意度指标：完成情况为优。

成本指标：完成情况为优。

二、评价实施

（一）评价目的。了解和掌握项目的具体情况，了解资金使用成效是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，督促认真整改，及时总结经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好履职。

- （二）预设问题及评价重点。通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。对宝城镇马鞍村渠道建设项30万元支出绩效进行了收集、整理和测评。

（四）评价方法。根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，对项目开展实地调研工作，形成了绩效评价工作方案，根据评价指标和评分标准实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

（1）项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

（2）资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

（3）资金管理办法、财务管理制度等；

（4）项目清单及台账、合同、支出凭证；

2.撰写实施方案。根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号），形成了该项目的绩效评价实施方案。

3.现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、年度考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4.综合评价。评价组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5.撰写报告。评价组根据《关于开展2025年部门（单位）绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

（五）评价组织。我单位成立了以镇长为组长、分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（得50分）。

1.项目决策（得17分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理（得16分）。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施（得9分）。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果（得8分）。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析（得30分）。

1.产业发展（得0分）。该项目不涉及。

2.民生保障（得0分）。该项目不涉及。

3.基础设施（得30分）。该项目不涉及。

项目验收：项目验收及时合格（得10分）

功能实现：项目经济社会功能基本实现（得10分）

后续管护：项目后续维护责任到人（得10分）

4.行政运转（得0分）。该项目不涉及。

- （三）个性指标绩效分析（得16分）。

修建施工目标任务完成（得6分），修建竣工验收资料完整（得6分），受益对象满意度高（得4分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析该项目支出绩效评价指标体系，该项目绩效目标基本实现，自评得分为96分。

- 五、存在主要问题

- 由于资金有限，谭木嘴提灌站支管网还部分存在老旧老化，使用效率低下。

- 六、改进建议

积极向上级争取资金，对提灌站支管网进行维护维修，加强后期的管理和维护。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表