鲜渡镇2019年项目绩效自评报告

第一个项目  村（社区）党建工作经费

一、项目概况：

- 项目资金申报及批复情况。

- 鲜渡镇村（社区）党建工作经费项目资金于2018年11月15日根据«渠县财政局2019年部门预算编制口径»编制并申报，经2019年2月21日鲜渡镇第五届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年6月12日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。

- 项目主要内容:按照渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇各村（社区）党建工作做出成效。

- 计划2019年：1、开展上党课、党员教育活动6次/村（社区），开展党员大学习、大讨论活动3次/村（社区）。2、按乡镇党建工作职责要求实施，保鲜渡镇村（社区）党建工作正常运行，确保鲜渡镇各村全体党员思想觉悟得到提高。3、按照县委、组织部、镇党委的规定及时完成村（社区）党建工作项目任务，保证村（社区）党建工作按时完成各项工作。4、资金计划33万元，其中：办公费15万元，印刷费10万元，其他商品服务8万元。鲜渡镇村（社区）党建工作项目计划于2019年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。鲜渡镇村（社区）党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。鲜渡镇村（社区）党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位33万元占资金计划33万元的100％。

2、资金使用。截止2019年12月30日鲜渡镇村（社区）党建工作经费项目资金实际支出33万元，占计划33万元的100％。其中办公费支出15万元，占计划15万元的100％，印刷费支出10万元，占计划10万元的100％，其他商品服务支出8万元，占计划8万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：村（社区）支部提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）支部实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2019年12月30日，鲜渡镇村（社区）开展上党课、党员教育活动6次/村（社区），开展党员大学习、大讨论活动3次/村（社区），按乡镇党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了鲜渡镇村（社区）党建工作项目任务。截止2019年12月30日鲜渡镇村（社区）党建工作经费项目资金实际支出33万元，占计划33万元的100％。其中办公费支出15万元，占计划15万元的100％，印刷费支出10万元，占计划10万元的100％，其他商品服务支出8万元，占计划8万元的100％。

（二）项目完成质量。

鲜渡镇村（社区）党建工作通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动，全体党员思想觉悟得到了一定提高，及时完成了鲜渡镇党建工作项目任务，按村（社区）党建工作职责要求，村（社区）党建工作正常运行，上级党委机关满意度≧93%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。

（三）项目完成进度。

鲜渡镇村（社区）党建工作经费预定2019年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

村（社区）党建工作严格控制成本，提高村（社区）党建工作效益，保质保量按时完成党建任务，成本控制在33万元，及时揭示问题，促进党委加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，党建工作完全落实，各村党员思想觉悟得到了一定提高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

鲜渡镇村（社区）党建工作还存在农村党员党性不足，个别党员干部模范带头作用差，深入开展大学习大讨论活动还不全面，党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现，党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。

- （二）相关建议。

- 1、进一步加强村（社区）农村党员党性教育，提高他们的模范带头作用，2、进一步开展大学习大讨论活动，改造党员干部为人民服务的世界观，3，全面深入开展党群、干群一家亲活动，密切党群、干群关系，进一步提高社会和群众的满意度。

2020年4月2日

第二个项目  村（社区）服务群众改造经费

一、项目概况：

## （一）项目资金申报及批复情况：鲜渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金于2018年11月15日根据«渠县财政局2019年部门预算编制口径»编制并申报，经2019年2月21日鲜渡镇第五届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年6月12日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

- 计划2019年：1、村（社区）聘请代办员1人/村，村（社区）聘请保洁员4-8人/村，村（社区）聘请治安联防员,1-2人/村。2、按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求实施，确保鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。3、按照上级规定及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，保障鲜渡镇整体安全、社会稳定、环境干净整洁。4、资金计划60万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，劳务费14万元，其他商品服务支出26万元。鲜渡镇村（社区）服务群众工作项目计划于2019年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。鲜渡镇村（社区）服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。鲜渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位60万元占资金计划60万元的100％。

2、资金使用。截止2019年12月30日鲜渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出60万元，占计划60万元的100％。其中办公费10万元，占计划10万元的100％，印刷费10万元，占计划101万元的100％，劳务费14万元，占计划14万元的100％，其他商品服务支出26万元，占计划26万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：村（社区）居委会提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→村（社区）居委会实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2019年7月30日，鲜渡镇村（社区）聘请代办员1人/村，保洁员4人/村，治安联防员2人/村，按村（社区）服务群众工作范围、职责、要求，及时完成村（社区）服务群众工作项目任务，确保了鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。项目资金截止2019年12月30日鲜渡镇村（社区）服务群众工作经费项目资金实际支出60万元，占计划60万元的100％。其中办公费10万元，占计划10万元的100％，印刷费10万元，占计划10万元的100％，劳务费14万元，占计划14万元的100％，其他商品服务支出26万元，占计划26万元的100％。

（二）项目完成质量。

鲜渡镇通过村（社区）服务群众工作项目实施，确保了鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。上级服务群众机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（三）项目完成进度。

鲜渡镇村（社区）服务群众工作经费预定2019年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

鲜渡镇村（社区）服务群众工作严格控制成本，提高了村（社区）服务群众工作效益，保质保量按时完成了村（社区）服务群众任务，成本控制在60万元，及时揭示问题，促进镇党委、政府加强管理，建立健全相关制度，坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，村（社区）服务群众工作完全落实，确保了鲜渡镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，村（社区）整体安全、社会稳定、环境干净整洁。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

鲜渡镇村（社区）服务群众工作还存在专职管理人员不足，村（社区）服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

- （二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训，提高项目资金的使用水平。3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度，降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，把村（社区）服务群众项目政策宣传到位，进一步提高社会和群众的满意度。

2020年4月2日

第三个项目  贫困村工作经费

一、项目概况：

- （一）项目资金申报及批复情况。中滩乡镇贫困村工作经费项目资金于2018年11月15日根据«渠县财政局2018年部门预算编制口径»编制并申报，经2019年2月21日鲜渡镇第五届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2018年6月12日在达州市渠县门户网站进行了公开，2018年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县县委、政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保鲜渡镇金花村、米坡村按时完成脱贫任务。

- 计划2018年：1、派驻金花村、米坡村扶贫第一书记1人。2、巩固金花村、米坡村2018年脱贫成果，确保2个贫困村不出现返贫人员。3、按贫困村工作职责要求，保障金花村、米坡村贫困村工作正常运行，确保鲜渡镇金花村、米坡村按时完成脱贫任务。4、严格控制成本，提高金花村、米坡村脱贫攻坚效益，保质保量按时完成金花村、米坡村脱贫攻坚任务，项目资金计划2万元，其中办公费0.6万元，印刷费1万元，差旅费1.2万元，交通费1.2万元。5、上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。鲜渡镇贫困村工作经费项目计划于2018年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。鲜渡镇贫困村工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。鲜渡镇贫困村工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4万元占资金计划4万元的100％。

2、资金使用。截止2018年12月30日鲜渡镇贫困村工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。其中办公费支出0.6万元，占计划0.6万元的100％，印刷费支出1万元，占计划1万元的100％，差旅费支出1.2万元，占计划1.2万元的100％，交通费支出1.2万元，占计划1.2万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：金花村、米坡村提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→金花村、米坡村实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2018年12月30日鲜渡镇贫困村工作经费项目资金实际支出4万元，占计划4万元的100％。其中办公费支出0.6万元，占计划0.6万元的100％，印刷费支出1.0万元，占计划1.0万元的100％，差旅费支出1.2万元，占计划1.2万元的100％，交通费支出1.2万元，占计划1.2万元的100％。

（二）项目完成质量。

鲜渡镇派驻金花村、米坡村扶贫第一书记2人。第一书记工作积极，业务熟练、办事效率高，分别按时间进度完成了工作任务，其他任务正在实施。按贫困村工作职责要求，金花村、米坡村贫困村工作正常运行，确保鲜渡镇金花村、米坡村按进度完成脱贫任务。严格控制成本，提高了金花村、米坡村脱贫攻坚效益，项目资金控制在2万元内。上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（三）项目完成进度。

鲜渡镇贫困村工作经费预定2018年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

鲜渡镇派驻金花村、米坡村扶贫第一书记2人，严格控制成本，提高了金花村、米坡村脱贫攻坚效益，项目资金控制在4万元内，及时揭示问题，促进镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，脱贫攻坚相关政策完全落实。按贫困村工作职责要求，金花村、米坡村贫困村工作正常运行，确保鲜渡镇金花村、米坡村按进度完成脱贫任务。上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%，运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

鲜渡镇贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

- 相关建议。

- 加强帮扶人政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，深入细致的开展干群一家亲活动，把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。

2020年4月2日

第四个项目  非贫困村扶贫第一书记经费

- 项目概况：

- （一）项目资金申报及批复情况。鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目资金于2018年11月15日根据«渠县财政局2019年部门预算编制口径»编制并申报，经2019年2月21日鲜渡镇第五届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年6月12日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县县委、政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保鲜渡镇除金花村、米坡村外的9个村、社区按时完成脱贫任务。

- 计划2019年：1、派驻非贫困村扶贫第一书记5人。2、巩固金花村、米坡村外的9个非贫困村2018年脱贫成果，确保9个非贫困村不出现返贫人员。3、按非贫困村扶贫第一书记工作职责要求，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保鲜渡镇9个非贫困村、社区按时完成脱贫任务。4、保障鲜渡镇9个非贫困村、社区第一书记按时完成脱贫攻坚任务。5、严格控制成本，提高9个非贫困村、社区扶贫第一书记脱贫攻坚效益，保质保量按时完成9个非贫困村、社区扶贫第一书记任务，项目资金计划4.5万元，其中办公费2万元，印刷费2万元，差旅费0.5万元。5、上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目计划于2019年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位4.5万元占资金计划4.5万元的100％。

2、资金使用。截止2019年12月30日鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目资金实际支出4.5万元，占计划4.5万元的100％。其中办公费支出2万元，占计划1万元的100％，印刷费支出2万元，占计划2万元的100％，差旅费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：镇扶贫办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→镇扶贫办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2019年12月30日，鲜渡镇派驻非贫困村扶贫第一书记5人，非贫困村扶贫第一书记经费项目资金截止2019年12月30日鲜渡镇非贫困村扶贫第一书记经费项目资金实际支出4.5万元，占计划4.5万元的100％。其中办公费支出2万元，占计划2万元的100％，印刷费支出2万元，占计划2万元的100％，差旅费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％。

（二）项目完成质量。

鲜渡镇派驻非贫困村扶贫第一书记9人，第一书记们工作积极，业务熟练、办事效率高，分别按时间进度完成了工作任务，未完成任务正在实施中。按非贫困村扶贫第一书记工作职责要求，非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，9个非贫困村、社区按进度了完成脱贫任务。保障鲜渡镇9个非贫困村、社区第一书记按进度完成了脱贫攻坚任务。严格控制成本，提高9个非贫困村、社区扶贫第一书记脱贫攻坚效益，项目资金控制在4.5万元内。5、上级扶贫机关满意度≧95%，相关部门和单位及群众满意度≧95%。

（三）项目完成进度。

鲜渡镇贫困村工作经费预定2019年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

严格控制成本，提高了9个非贫困村、社区扶贫第一书记脱贫攻坚效益，运行保障效果好，保质保量按进度完成9个非贫困村、社区脱贫攻坚任务，非贫困村扶贫第一书记成本控制在4.5万元。推动9个非贫困村、社区第一书记脱贫攻坚工作顺利推进，及时揭示问题，促进了镇扶贫办公室加强管理，建立健全相关制度。坚持绿色发展理念，重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，脱贫攻坚相关政策完全落实，大部分贫困户得到了脱贫致富。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

鲜渡镇非贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境，扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高，群众满意度还有一定的差距，深入调查群众还不够，宣传发动有不足之处。

- 相关建议。

- 加强帮扶人政治思想学习，培训扶贫攻坚帮扶人业务技能，提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力，2、进一步提高扶贫攻坚工作质量，3，全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作，进一步深入群众，深入细致的开展干群一家亲活动，把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。

2020年4月2日

第五个项目    禁毒、扫黑除恶、社区治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳

- 项目概况：

- （一）项目资金申报及批复情况。镇安全维稳专项经费项目资金于2018年11月15日根据«渠县财政局2019年部门预算编制口径»编制并申报，经2019年2月21日鲜渡镇第三届人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年4月10日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保鲜渡镇整体安全、社会稳定。

计划2019年：1、聘请鲜渡镇治安联防人员19人,对聘请镇治安联防人员业务培训2次。2、按安全维稳工作职责要求，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保鲜渡镇整体安全、社会稳定。3、严格控制成本，提高安全维稳效益，项目资金计划10万元，其中办公费3万元，劳务费3万元，差旅费4万元。4、上级信访、安全维稳机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。鲜渡镇安全维稳专项经费项目计划于2019年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。鲜渡镇安全维稳专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。鲜渡镇安全维稳专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位5万元占资金计划5万元的100％。

2、资金使用。截止2019年12月30日鲜渡镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100％。其中办公费支出3万元，占计划3万元的100％，劳务费支出3万元，占计划3万元的100％，差旅费4万元，占计划4万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：安全维稳办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→安全维稳办实施→支付票据镇法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2019年12月30日鲜渡镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出10万元，占计划10万元的100％。其中办公费支出3万元，占计划3万元的100％，劳务费支出3万元，占计划3万元的100％，差旅费4万元，占计划4万元的100％。

（二）项目完成质量。

鲜渡镇按安全维稳工作职责要求，信访、安全维稳工作正常运行，严格控制成本，提高了安全维稳效益，及时完成了信访、安全维稳任务，项目资金控制在10万元，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，鲜渡镇整体安全、社会稳定，上级信访、安全维稳机关满意度≧94，相关部门和单位及群众满意度≧93%。

（三）项目完成进度。

安全维稳专项经费预定2019年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

安全维稳专项工作运行正常，项目资金控制在10万元内，及时揭示问题，促进信访、安全维稳办公室加强管理，建立健全了相关制度，重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况，通过检查、调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实，鲜渡镇整体安全、社会稳定，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

鲜渡镇安全维稳工作还存在专职人员不足，个村（社区)重视不够，党的各项政策宣传不理想，个别村组防范不够好，村民的矛盾纠纷调解不够及时，到上级信访的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的安全维稳专职工作人员，提高安全维稳工作质量。2、培养村组干部民事纠纷大调解能力，及时防范安全维稳不利因素。3、虚心询问群众需求，耐心听取群众诉求，尽力满足群众的合理愿望，提高群众的满意度。

2020年4月2日